## План
Приложение 1
к Соглашению о мерах по социально- экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа) Красноярского края от 17.02.2023г.№206
Таблица 1
Отчет по плану мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики города Шарыпово
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2023 г. | Информация о проделанной работе на 01.01.2021 | Фактический полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.01.2024 | Информация о проделанной работе на 01.01.2024
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Выявление объектов капитального строительства эксплуатируемых без разрешительных документов (самовольное строительство). Регистрация права собственности объектов самовольного строительства. | Отдел архитектуры и градостроительства | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | увеличение числа объектов, подлежащих налогообложению | 5 | Работа по выявлению не зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости ведется, по состоянию на 01.01.2021 года выявлено 5 объектов недвижимости. | 5 | Выявлено 5 объектов капитального строительства эксплуатируемых без разрешительных документов (самовольное строительство). Застройщиками оформлено право собственности на объекты капитального строительства Выписка из ЕГРН от 14.03.2023 №КУВИ-001/2023-61565366 Выписка из ЕГРН от 14.03.2023 №КУВИ-001/2023-61567571 Выписка из ЕГРН от 14.03.2023 №КУВИ-001/2023-61567170 Выписка из ЕГРН от 14.03.2023 №КУВИ-001/2023-61567176 Выписка из ЕГРН от 14.03.2023 №КУВИ-001/2024-16790798
1.2. | Организация работы по актуализации сведений о земельных участках, не имеющих кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о категории земель, о виде разрешенного использования | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | количество земельных участков | 10 | Для проведения анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципального образования город Шарыпово Красноярского края со сведениями, содержащимися в ЕГРН сделан запрос в филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Красноярскому краю за исх. №02-4/224 от 30.01.2020. После получения информации специалистами КУМИ проводится анализ земельных участков с неоднозначным видом разрешенного использования, с неустановленной категорией земель. ФГБУ"Федеральная кадастровая палата" письмами за исх.№1-6/14385 от 29.07.2020,№1-6/16702 от 26.08.2020,№1-6/19393 от 29.09.2020 довела информацию о 4 земельных участках с неоднозначным видом разрешенного использования. Документы были отработаны своевременно, вид разрешенного использования уточнен. На 01.01.2021 в рамках межведомственного взаимодействия уточнены характеристики и установлена кадастровая стоимость 36 земельному участку, из которых 7 земельных участков находились в договорных отношениях с КУМИ. | 13 | По информации ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» письмом за исх. номерами №1-6/19872//22 от 27.12.2022, исх.№1-6/01648/23 от 09.02.2023, исх. №1-6/04199/23 от 09.03.2023, уточнялась и присваивалась категория земель. Документы были отработаны своевременно, категория земель установлена 5-и земельным участкам, 1 земельному участку установлен вид разрешенного использования. Сняты с учета 7 земельный участков, в связи с невозможностью индефицировть. Документы направлены в ФГБУ.
1.3. | Проведение инвентаризации земельных участков с целью выявления незаконного использования, внесение изменение в действующие договоры аренды земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от арендной платы за землю (тыс.руб.) | 20 | В рамках муниципального земельного контроля по состоянию на 01.01.2021 год было проведено 16 проверок, из которых 13 плановых, и 3 внеплановых - проверка на предмет соблюдения земельного законодательства. В ходе проведения проверок выявлено 2 нарушения земельного законодательства. В целях эффективного использования земельных участков, собственность на которые не разграничена, проведено 200 рейдовых осмотров. В ходе осмотра выявлено 85 нарушения, составлены предостережения. Также в ходе инвентаризации были выявлены 13 земельных участка под рекламными конструкциями, которые были оценены и проторгованы в ходе аукционных процедур. Дополнительный доход составил на 01.01.2021 г. 234,12 тыс.рублей. | 21 | В целях эффективного использования земельных участков, собственность на которые не разграничена по состоянию на 01.01.2024 года, проведено 42 рейдовых осмотра. На основании осмотров продлили 16 договоров аренды на земельные участки: из них 13 огородов, 2 земельных участка под гаражами, 1 участок под ИЖС ( договора на продление заключались без аукционов).
1.4. | Осуществление контроля за поступлением доходов в городской бюджет по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории города Шарыпово и получение доходов от введения коэффициента К3 (Решение Шарыповского городского Совета депутатов от 25.11.2014 года №58-343) для расчета суммы арендной платы за использованием земельных участков, предоставленных для строительства (за исключением жилищного) - в соответствии с Законом Красноярского края от 23.04.2013г. № 4-1223 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от арендной платы за землю (тыс.руб.) | 15 | По состоянию на 01.01.2021 произведен перерасчет стоимости арендной платы для застройщиков, нарушающих сроки строительства. (Херуимову К.С., Григорьевой Е.И.,Легков Д.Н.), в результате чего получены дополнительные доходы в размере 60,07 тыс. рублей. | 16 | По состоянию на 01.01.2024 нарушающих сроки строительства застройщиков для перерасчета стоимости арендной платы выявлено два арендатора.
1.5. | Проведение претензионно - исковой работы с предприятиями-недоимщиками по договорам аренды земельных участков и взысканию образовавшейся задолженности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от арендной платы за землю (тыс.руб.) | 100 | По состоянию на 01.01.2021 год земельным отделом направлено требований о погашении задолженности по арендным платежам в количестве 90 шт., на сумму 2305,16 тыс. руб. Семь дел передано юристам для направления заявления о взыскании задолженности по арендной плате через суд на сумму 534,87 тыс.руб.В связи с нестабильной социально-экономической обстановкой на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края, в условиях распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov), судебные дела о взыскании задолженности в суде города были приостановлены.После снятия ограничений, судебные дела были направлены в суд, но взысканные денежные средства в бюджет города Шарыпово не поступили,так как арендаторы в настоящее время проходят процедуру банкротства. | 102.085 | По состоянию на 01.01.2024 сформированы и поданы в суд документы на взыскание сумм образовавшейся задолженности за аренду земельных участков на предприятия-недоимщики на сумму 541,613 тыс.руб.(ООО Сервис на сумму 49,064 тыс.руб., ЗАО Катэкэнергопромстрой - 418,394 тыс.руб.,ООО Сервис- 43,268 тыс.руб., РОО "Красноярская федерация служебно-спортивного собаководства" - 30,887 тыс.руб., из которых ЗАО Катэкэнергопромстрой признает себя банкротом). Сдуебный приказ по ООО "Сервис" на сумму 43 268,24 направлен в ФССП г. Шарыпово , судебный приказ по РОО "КФССсобаководства" на сумму 30,877 тыс. руб. направлен в ФССП по Березовскому району (по месту нахождения должника). Специалистами проводилась в 2023 году досудебная претензионно исковая работа с юридическми лицами, направлялись требования ООО "Ликом. По состоянию на 01.10.2023 года ООО "Ликом" оплатило задолженность в размере 102,085 тысруб..
1.6. | Проведение претензионно - исковой работы с населением по договорам аренды земельных участков и взысканию образовавшейся задолженности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от арендной платы за землю (тыс.руб.) | 600 |  | 631.781 | На 01.01.2024 года подготовлено 21 заявление о вынесении судебных приказов на сумму 689,38 тыс.руб. для взыскания задолженности в судебном порядке. Должнику Ширманову С.С. вынесено решение суда на сумму 1600,0 тыс.руб., в т.ч. 200 тыс.пени, в настоящее время исполнительный лист направлен в ФССП г. Шарыпово, возбуждено исполнительное производство, за 2023 год с Ширманова С.С. взыскано 66,081 тыс.руб. Земельным отделом проводится работа по претензионно исковой работе с должниками аренды за земельные участки. По состоянию на 01.01.2024 год направлено требований о добровольном (досудебном) погашении задолженности по арендным платежам в количестве 67 шт., на сумму 1 763,66 тыс. руб., оплачено 565,70 тыс.руб.
1.7. | Проведение претензионно - исковой работы с предприятиями-недоимщиками по договорам аренды имущества и взысканию образовавшейся задолженности | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от арендной платы за за имущество (тыс.руб.) | 30 | Дополнительные доходы в размере 62,12 тыс.руб. получены от исполнительных производств возбужденных в 2016, 2019гг. (Коломыцева Е.В. и Копылова Т.Н. на сумму 42,08 тыс.руб.) и пени за несвоевременную оплату арендной платы по договорам аренды в размере 23,0 тыс.руб. | 30.628 | Дополнительные доходы получены за несвоевременную оплату арендной платы по договорам аренды ( ИП Исмаилов А.Х. оплатил пени в размере 1,2 тыс.руб., ИП Бойцова Н.Р. оплатила 0,1 тыс.руб., ПАО МРСК пени 0,25руб., ИП Копылова по исполнительному производству 5,6 тыс.руб., ООО ПЖКХ оплатило пени в июле 2023 года в размере 13,053 тыс.руб. и октябре 2023 года в размере 0,612, а также в досудебном порядке сумму основного долга в размере 9,81 тыс.руб.)
1.8. | Проведение претензионно-исковой работы с населением по взысканию задолженности, за пользование(найм) жилыми помещениями муниципального жилого фонда | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | рост поступлений от найма жилых помещений (тыс.руб.) | 600 | За анализируемый период КУМИ Администрации г. Шарыпово вынесено 87 судебных приказов по взысканию платы за наем на сумму - 1178,41 тыс. руб.; направлено в ФССП г. Шарыпово для взыскания, в том числе солидарно 72 на сумму - 1133,69 тыс. руб.; Дополнительные доходы в размере 731,7 тыс.руб. получены от исполнительных производств возбужденных в 2018-2019г. -318,15; 2020г.-413,45 тыс.рублей. | 643.895 | На 01.01.2024 подготовлено 26 дел для взыскаия задолженности в судебном порядке по взысканию платы за наем на сумму 288,30 тыс.руб. по которым вынесены положительны решения и документы направлены в ФССП г.Шарыпово для возбуждения ИП. По состоянию на 01.01.2024 года получены дополнительные доходы на сумму 643,895 тыс.руб., в том числе от исполнительных производств возбужденных за период: 2018-2022гг.
1.9. | Подготовка предложений об использовании неиспользуемого (не эффективно используемого) имущества бюджетными и автономными учреждениями, с возможностью включения в план приватизации муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | поступление от продажи муниципального имущества (тыс.руб.) | 50 | Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 18.02.2020 №58-200 "О внесении изменеий и дополнений в Решение Шарыповского городского Совета депутатов №56-188 от 19.11.2019 года "Об утверждении Прогнозного Плана приватизации муниципального имущества муниципального образования города Шарыпово на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" включены в прогнозый план две единицы техники. Приказом КУМИ Администрации города Шарыпово от 10.06.2020 №69 объявлен аукцион по продаже двух автобусов. По итогам аукциона, согласно Протокола №2 от 15.07.2020 года продан автобус ПАЗ 32053-70 на 90,0 тыс.рублей. Также Решением Шарыповского городского совета депутатов от 25.08.2020 №63-225 в прогнозный план приватизации на 2020 год были дополнительно включены две единицы техники, ранее находившиеся на праве оперативного управления в Управлении образованием города Шарыпово. 18.11.2020 года состоялся аукцион, была продана машина ВАЗ 2107, 1996 г.в. за 20,5 тыс.руб. | 98 | Решением Шарыповского городского Совета депутатов города Шарыпово от 30.05.2023 №36-133 были внесены изменения в Прогнозный План приватизации муниципального имущества на 2023 год,на основании которого был добавлен автомобиль ВАЗ-21074, 2005 года выпуска, первоначальной стоимостью 56 тыс.руб. Аукцион по продаже имущества был объявлен в июле 2023 года и состоялся в сентябре 2023 года. Автомобиль был продан за 98 тыс.руб.
1.10. | Реализации бесхозяйных объектов которые приняты в муниципальную собственность | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации города Шарыпово | ежеквартально | поступление от продажи муниципального имущества (тыс.руб.) | 826 | Зарегисрированный объект нежилое здания и земельноый участок под ним соответственно, ранее числящийся, как бесхозяйный, планировался на включение в Прогнозный план реализации муниципального имущества на 2020 год, однако городским Советом депутатов города Шарыпово Красноярского края, данное решение не было утверждено. | 826 | Решением Шарыповского городского совета депутатов города Шарыпово от 07.12.2021 №15-50 два муниципальных объекта, которые ранее были бесхоззяйными (по ул.Привольной и по ул.Юбилейной) были включены в прогнозный План приватизации на 2022 год. Аукцион состоялся 28 декабря 2022 по продаже имущества.Согласно протокола №2 от 28.12.2022 года данные лоты были проданы за 420 тыс.руб. и за 406 тыс.руб. Денежные средства от продажи имущества поступили в январе 2023 года.
1.11. | Проведение работы комиссии по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет края с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по налоговым и неналоговым платежам по предоставленной администраторами информации; - приглашение на комиссию руководителей предприятий города, выплачивающих заработную плату, ниже средней заработной платы по ВЭД на территории города (по данным Крайстата) | Отдел экономики Администрации города Шарыпово | не реже 1 раза в месяц | снижение недоимки по всем видам налогов (тыс.руб.) | 1000 | Проведено 4 комиссии по снижению задолженности. Сумма поступившая в консолидированный бюджет в счет погашения задолженности (недоики)-838,86 тыс.руб.В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", и согласно письма Министерства экономики Красноярского края от 20.05.2020 №85-1330 о приостановлении работы по снижению задолженности, с 01.04.2020г. комиссии не проводились. | поступило в консолидированный бюджет края- 3268,89 тыс.руб. | проведено 11 комиссий
1.12. | Взаимодействие с налоговыми органами по выработке мероприятий, направленных на сокращение недоимки по земельному налогу и налогу на имущество с физических лиц | Отдел экономики Администрации города Шарыпово | не реже 1 раза в квартал | снижение недоимки по всем видам налогов (тыс.руб.) | 200 | Взаимодействия с налоговыми органами по выработке мероприятий направленных на сокращение недоимки были проведены . В результате получено дополнительных доходов на сумму 163 тыс.руб. | 249 | Взаимодействия с налоговыми органами по выработке мероприятий направленных на сокращение недоимки были проведены . В результате получено дополнительных доходов на сумму 249 тыс.руб.
1.13 | Публикация в средствах массовой информации материалов о преимуществах получения официальной заработной платы, о негативных последствиях сокрытия реальной заработной платы, о работе администрации города по легализации заработной платы в организациях города | Отдел экономики Администрации города Шарыпово | в течение года | количество публикаций | 4 | Опубликованно на официальном сайте Администрации г.Шарыпово размещены статьи о неформальной занятости. | 22 | 17 ст. на сайт, 5 ст. в газете "Твой Шанс"
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений города Шарыпово на предмет проведение анализа выполнения муниципального задания, рассмотрение итогов МЗ, в случае невыполнения муниципального задания - сокращение размера субсидии на его выполнение | Финансовое управление города Шарыпово Администрации города Шарыпово | ежеквартально | количество учреждений | 3 |  | 3 | исполнено в полном объеме
2.2. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | Финансовое управление города Шарыпово Администрации города Шарыпово | первое полугодие | количество учреждений | 29 | Публичная отчетность руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждений перед получателями оказываемых учреждением услуг размещена в полном объеме | 29 | исполнено в полном объеме
2.3. | Оптимизация расходов бюджета города на содержание муниципальных учреждений города за счет увеличения доли средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | Финансовое управление города Шарыпово Администрации города Шарыпово | в течение года | сокращение расходов бюджета, тыс. руб. | 200 | За счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности увеличена доля расходов на оплату коммунальных услуг и содержание муниципальных учреждений города на сумму 234 тыс.рублей. | 273 | исполнено с превышением прогнозируемого целевого показателя
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Непрывышение предельного размера муниципального долга | Финансовое управление города Шарыпово Администрации города Шарыпово | в течение года | соблюдение законодательства | 0 | Муниципальный долг на 01.01.2021 года отсутствует | 10 млн. руб. | На 01.01.2024 величина муниципального долга 10 млн. руб. Предельный размер муницпального долга не превышен
Глава города Шарыпово _________________________ В.Г.Хохлов
Руководитель Финансового управления _________________________ Е.А.Гришина