**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2021 № 73

Об утверждении межведомственной муниципальной

программы общественного здоровья на территории

муниципального образования город Шарыпово

Красноярского края «80 здоровых событий к

40-летию города Шарыпово» на 2021-2023 годы

В целях улучшения здоровья и качества жизни населения муниципального образования город Шарыпово, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» (национальный проект «Демография»), руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая решение рабочей группы министерства здравоохранения Красноярского края для подготовки предложений по вопросам разработки и внедрения программ общественного здоровья от 25.01.2021г., руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственную муниципальную программу общественного здоровья на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края «80 здоровых событий к 40-летию города Шарыпово» на 2021-2023 годы согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края ([www.gorodsharypovo.ru](http://www.gorodsharypovo.ru/)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Шарыпово по социальным вопросам Ю.В. Рудь.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города Шарыпово Н.А. Петровская

Приложение к постановлению Администрации города Шарыпово

от 31 марта 2021 г. № 73

**МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**общественного здоровья «80 здоровых событий к 40-летию города Шарыпово»**

**на 2021 - 2023 годы**

Шарыпово

2021 год

**ПАСПОРТ**

**межведомственной муниципальной программы**

**общественного здоровья на территории**

**муниципального образования город Шарыпово Красноярского края**

**«80 здоровых событий к 40-летию города Шарыпово»**

**на 2021 - 2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор межведомственной муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Шарыпово Красноярского края |
| Исполнители основных мероприятий межведомственной муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Шарыпово  Управление образованием Администрации города Шарыпово  Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово  Отдел культуры Администрации города Шарыпово  МКУ «Служба городского хозяйства»  КГБУЗ «Шарыповская городская больница» (по согласованию)  КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Шарыпово (по согласованию) |
| Цель межведомственной муниципальной программы | Улучшение здоровья населения города Шарыпово, качества жизни горожан через формирование культуры общественного здоровья и ответственного к нему отношения, посредством создания окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и реализации системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья |
| Перечень основных целевых направлений межведомственной муниципальной программы | 1.Сохранение и укрепление здоровья жителей города Шарыпово  1.1. Оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков  1.2. Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения о факторах риска развития заболеваний  2.Здоровый образ жизни для всех - формирование мотивации у населения города Шарыпово к ведению здорового образа жизни  2.1 Мероприятия по повышению физической активности горожан  2.2. Мероприятия по укреплению института семьи и формированию семейного здорового образа жизни  2.3.Мероприятия по активному долголетию и укреплению здоровья горожан с особыми потребностями  3. Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни |
| Сроки (этапы) реализации межведомственной муниципальной программы | 2021 – 2023 годы  (без деления на этапы) |
| Информация по ресурсному обеспечению межведомственной муниципальной программы | Мероприятия межведомственной муниципальной программы города реализуются за счет средств муниципальных программ города Шарыпово:  Муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года  Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации города Шарыпово №235 от 03.10.2013 года  Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года  Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года  Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», постановление Администрации города Шарыпово №242 от 04.10.2013 года  Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №243  Муниципальная программа «Развитие транспортной системы», постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №241  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», постановление Администрации города Шарыпово от 12.10.2017 №200 |
| Ожидаемые результаты реализации  межведомственной муниципальной программы | * формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни; * вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья; * реализация системы мер по информированию населения муниципального образования город Шарыпово о факторах риска и профилактики заболеваний; * повышение уровня культуры здоровья населения; * совершенствование городской инфраструктуры, направленной на увеличение двигательной активности жителей; * увеличение мероприятий спортивного и культурного направления, нацеленных на вовлечение горожан в активный отдых; * создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения продолжительности жизни горожан, снижения преждевременной смертности, заболеваемости. |

1. **Общая характеристика**

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и характеризуют уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество организации медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов здорового образа жизни.

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики заболеваний, особая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

Актуальность формирования межведомственной программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья – это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения муниципального образования город Шарыпово Красноярского края.

Доминирующими факторами риска, влияющими на возникновение заболевания, являются: гиподинамия, нерациональное питание, психическое перенапряжение, стрессы, вредные привычки, избыточная масса тела. Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организаций всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Так, ведение жителями муниципального образования город Шарыпово здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в муниципальном образовании.

В основу успешной реализации межведомственной программы положены следующие принципы:

 - программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей муниципального образования город Шарыпово вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

 - программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста и инвалидов.

1. **Общие сведения о муниципальном образовании**

Город основан в 1981 году. В 2021 году город отпразднует 40 лет с момента принятия решения о его создании. В состав муниципального образования город Шарыпово Красноярского края входят три населенных пункта: город Шарыпово, городской поселок Дубинино (17 км от Шарыпово), городской поселок Горячегорск (32 км. от Шарыпово), в границах, установленных Законом Красноярского края от 21 октября 1997 года № 15-587.

Город Шарыпово расположен в 315 км от краевого центра - города Красноярска. имеет выгодное географическое положение: близость транссибирской магистрали, удобные транспортные коммуникации (железнодорожные и автомобильные), через город проходит автодорога Абакан-Кемерово, налажено автобусное сообщение с городами Красноярск, Абакан, Кемерово, Томск, Новосибирск.

Город Шарыпово расположен в юго-западной части Красноярского края, у восточных отрогов Кузнецкого Алатау, на границе степных областей Назаровской котловины и Кемеровской области. По территории административного образования протекают притоки первого и второго порядков реки Чулым (Кадат, Базыр, Береш, Урюп).

Климатические условия:городШарыпово находится в зоне резко континентального климатического пояса. Средняя годовая температура воздуха в городе около 0,5°С. Средняя температура в январе, самом холодном месяце года – 25°С, в июле, самом теплом – 28°С. В переходные сезоны наблюдается резкое изменение средних месячных температур, что является характерной особенностью континентального климата. Количество осадков в год составляет в среднем 360 мм. В течение всего года в Шарыпово преобладает юго-западный ветер. Среднегодовая скорость ветра по многолетним данным составляет от 5 до 15 м/с, иногда усиливается до 20-25 м/с.

Площадь территории города составляет 3094,21 гектаров. В структуре городской территории 31,2% земли городской застройки (включая индивидуальную), 22,8% – производственная часть, 32,9% – ландшафтно - рекреакционные зоны (в т.ч. и садово-огороднические участки) 13,1% – земли общего пользования.

1. **Демографическая ситуация**

По данным управления федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, республике Хакассия и республику Тыва численность населения по городу на 01.01.2020 года составила 46030 человек.

Таблица 1. Динамика численности населения в 2015-2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Численность населения, по состоянию на начало периода, чел. | В том числе | | Общий прирост (снижение), чел |
| мужчины | Женщины |
| 1 | 2015 | 47054 | 21422 | 25632 | -78 |
| 2 | 2016 | 46956 | 21512 | 25444 | -185 |
| 3 | 2017 | 46771 | 21388 | 25383 | -185 |
| 4 | 2018 | 46603 | 21281 | 25319 | -464 |
| 5 | 2019 | 46139 | 21033 | 25106 | -109 |
| 6 | 2020 | 46030 | 20999 | 25031 | - |

Согласно представленным данным, прослеживается устойчивая тенденция снижения численности населения: за последние 6 лет население сократилось на 1024 чел. (2,2 %).

Изменение численности населения вызвано как естественным движением, так и миграционным оттоком. Показатели естественного и механического прироста (убыли) представлены в следующих таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Естественное движение населения в 2016-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Год | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Число родившихся (без мертворожденных), человек | 545 | 551 | 505 | 443 |
| 2 | на 1000 жителей, чел. | 11.6 | 11.8 | 10.9 | 9.6 |
| 3 | Число умерших, чел. | 592 | 572 | 628 | 602 |
| 4 | на 1000 жителей, чел. | 12.6 | 12.3 | 13.5 | 13.1 |
| 5 | Естественный прирост, убыль (-), чел. | -47 | -21 | -123 | -159 |
| 6 | на 1000 жителей, чел. | -1.0 | -0.5 | -2.6 | -3.5 |

Таблица 3. Итоги миграции населения за 2016-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Год | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Число прибывших, чел. | 2198 | 2061 | 1968 | 2145 |
| 2 | Число выбывших, чел. | 2336 | 2208 | 2309 | 2095 |
| 3 | Миграционный прирост, снижение (-), чел. | -138 | -147 | -341 | 50 |
| 4 | Миграционный прирост на 1000 населения, чел. | -29,45 | -31,49 | -73,54 | -10,9 |

В таблице 4 представлено распределение населения по укрупненным возрастным группам в 2015-2019 гг.

Таблица 4. Возрастная структура населения за 2015-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Значение по годам | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Распределение населения по возрастным группам | | | | | |
| Всего население, чел. | 46902 | 46956 | 46771 | 46603 | 46139 |
| в т.ч. моложе трудоспособного возраста | 9135 | 9377 | 9450 | 9555 | 9496 |
| трудоспособного возраста | 25899 | 25785 | 24970 | 24109 | 24795 |
| старше трудоспособного возраста | 11868 | 11794 | 12351 | 12939 | 11848 |
| Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % | | | | | |
| моложе трудоспособного возраста | 19,48 | 19,97 | 20,20 | 20,50 | 20,58 |
| трудоспособного возраста | 55,22 | 54,91 | 53,39 | 51,73 | 53,74 |
| старше трудоспособного возраста | 25,30 | 25,12 | 26,41 | 27,76 | 25,68 |

Как видно из таблицы 4, в анализируемом периоде наблюдается снижение численности населения трудоспособного возраста и увеличение численности населения моложе и старше трудоспособного возраста (исключение составляет 2019 год, что обусловлено увеличением пенсионного возраста).

Неравномерное изменение численности различных возрастных групп привело к увеличению доли населения старше трудоспособного возраста с 25,12 % в 2016 г. до 27,76% в 2018 г. В то же время в структуре населения доля людей трудоспособного возраста постепенно снижается, что способствует существенному увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население.

1. **Ресурсы здравоохранения в городе Шарыпово**

Таблица 5. Сведения о КГБУЗ «Шарыповская городская больница»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Единицы измерений | 2020 |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | количество коек | 266 (круглосуточный)  69 (дневной) |
| Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 1950 |
| Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | количество автомобилей | 6 |
| Родильный дом | количество объектов | 1 |
| Женская консультация | количество объектов | 1 |

КГБУЗ «Шарыповская городская больница» (далее КГБУЗ «ШГБ») – многопрофильное лечебное учреждение, в состав которого входят стационар на 266 круглосуточных и 69 коек дневного стационара. Представлены родильным, психиатрическим, терапевтическим, инфекционным, педиатрическим, хирургическим, травматологическим отделениями, отделением реанимации и многопрофильным отделением в п.Дубинино. Амбулаторно-поликлинические подразделения общей мощностью 1950 посещений в смену: поликлиника №1 (взрослая), поликлиника №2 (детская), стоматологическая поликлиника, женская консультация, поликлиника в п.Дубинино. Имеется отделение скорой медицинской помощи. Параклинические отделения: клинико-диагностическая лаборатория, иммунологическая лаборатория, клинико-диагностическая лаборатория в п.Дубинино, рентгенологическое отделение, физиотерапевтическое отделение, эндоскопический кабинет, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики.

В КГБУЗ «ШГБ» отсутствует единое типовое здание. Все стационарные и амбулаторно-поликлинические подразделения, за исключением поликлиники №1, расположены в приспособленных зданиях, которые по своим характеристикам, расположению помещений, отсутствию зонирования, не соответствуют современным требованиям. Все помещения требуют ремонта, часть косметического, большая же часть – капитального ремонта. Износ зданий достигает100%.

Из относительно новых объектов здравоохранения в 2011 году введена в эксплуатацию пристройка к хирургическому корпусу, в 2014 году проведена реконструкция хирургического корпуса.

Для предоставления качественной и доступной медицинской помощи на современном уровне в городе Шарыпово требуется: завершить строительство роддома, так как существующее родильное отделение на 15 коек расположено в 5 этажном здании бывшего общежития, в котором имеется только одна лестница, отсутствует лифт. Расположение помещений не соответствует требованиям санитарного законодательства, требует капитального ремонта, в том числе и система инженерных коммуникаций. Все это не позволяет организовать оказание качественной и доступной медицинской помощи женскому населению города Шарыпово.

В 2020 году в городе Шарыпово начато строительство родильного дома. Основные характеристики строящегося объекта здравоохранения:

* Площадь здания – 5727,74м2;
* Начало строительства - 28.01.20 г.;
* Окончание строительства - 29.07.21г.;
* Стоимость работ по результатам аукциона – 417825348,30 руб.;
* Заказчик - Краевое государственное учреждение «Управление капитального строительства»(КГКУ «УКС» ) г. Красноярск
* Подрядчик – ООО « КРАССТРОЙКОМПЛЕКС» г. Красноярск

Описание объекта:

Четырехэтажное здание, в т.ч. цокольный этаж и техническое подполье.

Назначение: оказание консультативно - диагностической, лечебной, реабилитационной помощи контингенту беременных женщин, роженицам преимущественно низкой группы риска, родильницам и новорожденным детям. – на 28 коек . в т.ч. отделение патологии беременности на 5 коек; отделение для беременных и рожениц на 8 коек ( в т.ч. оперблок на 1 операционную, помещения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных), отделение гинекологии на 15 коек с четырьмя койками дневного пребывания.

К зданию родильного дома предусмотрены следующие застройки: переходная отапливаемая галерея между зданием роддома и хирургическим корпусом для перемещения специалистов в операционный и реанимационный блок, медицинский концентратор кислорода, здание блочно-модульной котельной, дизель-генераторная установка, КПП – 2 помещения.

1. **Анализ заболеваемости, структуры смертности и распространенности факторов риска развития НИЗ**

Анализ заболеваемости по классам и отдельным болезням представлен в таблице 6. Первое место занимают болезни системы кровообращения, на втором - болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на третьем – новообразования. Данная структура заболеваемости сохраняется на протяжении ряда лет.

Таблица 6. Анализ заболеваемости с 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование классов и отдельных болезней** | **Зарегистрировано заболеваний** | | | **Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года** | | | **Место** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |  |
| болезни системы кровообращения | 11525 | 11490 | 11439 | 3314 | 4171 | 4129 | **1 место** |
| болезни органов дыхания | 10315 | 10155 | 8309 | 707 | 779 | 960 | 5 место |
| болезни органов пищеварения | 6636 | 5774 | 5101 | 1154 | 1126 | 1069 | 4 место |
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 9818 | 9443 | 8971 | 420 | 417 | 428 | 8 место |
| болезни мочеполовой системы | 9311 | 9363 | 9251 | 659 | 651 | 646 | 6 место |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 2943 | 3391 | 2822 | 0 | 6 | 0 | 10 место |
| некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2890 | 2358 | 1913 | 345 | 347 | 340 | 9 место |
| новообразования | 3228 | 3272 | 3091 | 1690 | 1801 | 1792 | **3 место** |
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 3025 | 3059 | 2594 | 1768 | 1916 | 1920 | **2 место** |
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 7215 | 7455 | 6022 | 429 | 474 | 460 | 7 место |

Таблица 7. Анализ смертности 2018 – 2020 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Красноярский край | | | Город Шарыпово | | | Рейтинг |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Общая смертность | Человек | 35385 | 35276 | 40460 | 623 | 606 | 687 |  |
| на 100 тыс. населения | 1230,1 | 1228,5 | 1414,4 | 1336,8 | 1313,4 | 1492,5 |  |
| Внешние причины | Человек | 2910 | 2959 | 2917 | 45 | 46 | 60 |  |
| на 100 тыс. населения | 101,2 | 103,1 | 102,0 | 96,6 | 99,7 | 130,3 | 3 место |
| Болезни органов пищеварения | Человек | 2036 | 2424 | 2808 | 36 | 46 | 32 |  |
| на 100 тыс. населения | 70,8 | 84,5 | 98,2 | 77,2 | 99,7 | 69,5 | 5 место |
| Болезни органов дыхания | Человек | 1374 | 1820 | 2647 | 17 | 22 | 43 |  |
| на 100 тыс. населения | 47,8 | 63,4 | 92,5 | 36,5 | 47,7 | 93,4 | 4 место |
| из них: пневмония | Человек | 870 | 1259 | 2048 | 3 | 5 | 20 |  |
| на 100 тыс. населения | 30,3 | 43,9 | 71,6 | 6,4 | 10,8 | 43,4 |  |
| Болезни органов кровообращения | Человек | 14379 | 17877 | 18789 | 365 | 349 | 362 |  |
| на 100 тыс. населения | 499,9 | 623,4 | 657,2 | 783,2 | 756,4 | 786,4 | 1 место |
| из них: ИБС | Человек | 8365 | 11964 | 11941 | 237 | 227 | 232 |  |
| на 100 тыс. населения | 290,8 | 417,2 | 417,7 | 508,5 | 491,9 | 503,9 |  |
| в том числе инфаркт миокарда | Человек | 1390 | 1514 | 1877 | 15 | 23 | 22 |  |
| на 100 тыс. населения | 48,3 | 52,8 | 55,1 | 32,2 | 49,8 | 47,8 |  |
| из них: ЦВБ | Человек | 4075 | 4226 | 4864 | 73 | 85 | 74 |  |
| на 100 тыс. населения | 141,7 | 147,3 | 170,0 | 156,6 | 184,2 | 160,8 |  |
| в том числе ОНМК | Человек | 2676 | 2780 | 2964 | 72 | 81 | 74 |  |
| на 100 тыс. населения | 93,1 | 96,9 | 103,6 | 154,5 | 175,5 | 160,8 |  |
| Новообразования | Человек | 6007 | 6567 | 6584 | 113 | 100 | 115 |  |
| на 100 тыс. населения | 208,9 | 228,9 | 230,1 | 242,5 | 216,6 | 249,9 | 2 место |
| из них: злокачественные | Человек | 4959 | 6435 | 6403 | 112 | 99 | 114 |  |
| на 100 тыс. населения | 172,4 | 224,3 | 223,8 | 240,3 | 214,6 | 247,7 |  |
| Неуточненные причины | Человек | 1363 | 1185 | 1363 | 21 | 14 | 16 |  |
| на 100 тыс. населения | 47,4 | 41,3 | 47,6 | 45,1 | 30,3 | 34,7 |  |
| Туберкулез | Человек | 246 | 278 | 251 | 5 | 2 | 1 |  |
| на 100 тыс. населения | 8,6 | 9,7 | 8,8 | 10,7 | 4,3 | 2,2 |  |
| ДТП | Человек | 110 | 212 | 319 | 2 | 3 | 6 |  |
| на 100 тыс. населения | 3,8 | 7,4 | 11,2 | 4,3 | 6,5 | 13,0 |  |

Таблица 8. Структура смертности трудоспособного населения за 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Причина | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
| Всего | М | Ж | Показатель  отклонения | Всего | М | Ж | Показатель  отклонения | Всего | М | Ж | Показатель  отклонения |
| Сердечно-сосудистые заболевания | 77 | 65 | 12 |  | 69 | 59 | 10 | -8 | 64 | 52 | 12 | -5 |
| Цереброваскулярные заболевания | 10 | 6 | 4 |  | 11 | 10 | 1 | +1 | 13 | 10 | 3 | +3 |
| Заболевания органов дыхания | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 0 | -2 | 7 | 6 | 1 | +5 |
| Новообразования | 20 | 15 | 5 |  | 19 | 14 | 5 | -1 | 23 | 20 | 3 | +4 |
| Заболевания органов пищеварения | 9 | 6 | 3 |  | 14 | 9 | 5 | +5 | 15 | 10 | 5 | +1 |
| Заболевания мочеполовой системы | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внешние причины | 6 | 4 | 2 |  | 24 | 20 | 4 | +18 | 39 | 32 | 7 | +15 |
| Прочие заболевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 159 | 127 | 32 |  | 143 | 115 | 28 | -16 | 176 | 141 | 35 | +33 |

Таблица 9. Распространенность факторов риска развития НИЗ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Факторы риска | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |
| Избыточная масса и ожирение | 1954 | 2350 | 1473 |
| Гипергликемия | 93 | 190 | 86 |
| Гиперхолестеринемия | 1529 | 2161 | 402 |
| Курение | 1076 | 1225 | 614 |

1. **Перечень показателей (индикаторов) программы**

Перечень показателей (индикаторов), характеризующий ежегодный ход и итоги реализации программы, с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации приведен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Прогнозируемые значения показателя | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | Итого за период реализации |
| 1. | Доля охвата детей (от 0 до 17 лет) города Шарыпово, вовлеченных в оздоровительные и профилактические мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей и подростков муниципального образования город Шарыпово | % | 2021-2023 | 60 | 70 | 75 | 75 |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения о факторах риска развития заболеваний | Ед. | 2021-  2023 | 17 | 20 | 25 | 62 |
| 3. | Доля охвата населения города Шарыпово, участвующего в мероприятиях по повышению физической активности горожан | % | 2021-2023 | 48,7 | 49,7 | 50 | 50 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление института семьи и формированию семейного здорового образа жизни | Ед. | 2021-  2023 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 5. | Количество мероприятий по активному долголетию и укреплению здоровья горожан с особыми потребностями | Ед. | 2021-2023 | 7 | 8 | 9 | 24 |

Приложение № 1

к межведомственной муниципальной программе общественного здоровья на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на 2021-2023 годы

**Мероприятия межведомственной муниципальной программы общественного здоровья**

**«80 здоровых событий к 40-летию города Шарыпово» на 2021 – 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | | **Краткое описание** | **Срок реализации** | | **Показатель результативности** | **Финансовые средства / муниципальная программа, за счет которой реализуется** | |  |  |
| **Задача 1. Сохранение и укрепление здоровья жителей города Шарыпово** | | | | | | | | | |  |
| * 1. **Оздоровительные и профилактические мероприятия для детей и подростков** | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1. | Проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров детей и подростков | | Комплексное профилактическое обследование (диспансеризация) детей и подростков | в течение года | | Охват профилактическими медицинскими осмотрами 9761 человек от рождения до 17 лет | В рамках текущей деятельности КГБУЗ «Шарыповская городская больница» | |  |  |
| 1.1.2. | Обучающие занятия для учащихся старших классов и их родителей по вопросам профилактики ИППП, влияющих на репродуктивное здоровье (с участием медицинских работников) | | Повышение знаний старшеклассников и их родителей о важности репродуктивного здоровья человека для создания полноценной семьи, формирование концепции полового поведения | ноябрь | | 250 обучающихся, 150 родителей | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.3. | Организация летнего отдыха в лагерях дневного пребывания, загородных лагерях | | Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей | июнь – август | | Организация летнего отдыха для 2391 обучающихся | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.4. | «Спортивная смена» | | Проведение специализированной спортивной оздоровительной смены в ДООЛ «Бригантина» | август | | Количество спортсменов, отдохнувших в загородных лагерях (не менее 50 чел.) | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации г.Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.5. | Учебно-тренировочные оздоровительные сборы | | Проведение летних учебно-тренировочных сборов для воспитанников спортивных школ | июнь-август | | Количество спортсменов, участвовавших в спортивных сборах (не менее 50 чел.) | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации г.Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.6. | Трудоустройство подростков, в том числе, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (в категории социально-опасного положения) | | Вовлечение подростков от 14 до 18 лет в трудовую деятельность | июль | | Трудоустроено не менее 50 подростков в летний период | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.7. | Лекционный цикл «Как не стать жертвой наркомании?» | | Лекции для молодежи с приглашением узких специалистов (врача-нарколога) | май | | 50 человек (молодежь 15 до 18 лет) | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.8. | Конкурс молодежных проектов «Территория Красноярский край» | | Поддержка молодежных инициатив по решению социальных проблем городского округа | апрель | | Поддержано не менее 15-20 проектов | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.9. | Прохождение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящихся под опекой, ежегодной диспансеризации | | Сбор копий учетной формы «Карта диспансеризации несовершеннолетнего», запрос в медицинских организациях информации об исполнении законными представителями выданных в ходе диспансеризации рекомендаций (в случае необходимости) | в течение года | | 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, прошли ежегодную диспансеризацию | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | |  |  |
| 1.1.10 | Поддержка одаренной, талантливой молодежи (премия «Успех года», «Молодежная премия Главы города», «Лидер года») | | Вручение премий за достижения в спортивной, общественной, научной и других видах деятельности | июнь | | Количество премированных молодых людей не менее 50 чел.) | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г. Шарыпово №238 от 04.10.2013 года, муниципальная программа «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | |  |  |
| * 1. **Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья,**   **пропаганды здорового образа жизни, просвещения о факторах риска развития заболеваний** | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1. | Акция «Выбери жизнь!» | Раздача буклетов о вреде пагубных привычек | | июнь | 100 человек жителей города | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.2. | Акция «Контрольная закупка» | Осуществление рейдов по торговым точкам города с целью проверки исполнения законодательства о запрете продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним гражданам | | июнь -  сентябрь -декабрь | Проведено не менее трех рейдов, проверено не менее 10 торговых точек | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | | |
| 1.2.3. | Акция «Молодежь выбирает жизнь» | В ходе акции пропагандируется здоровый образ жизни, доводится до массового сознания опасность употребления любых видов наркотиков и других психоактивных веществ | | октябрь – декабрь | 2300 обучающихся примут участие в акции | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| 1.2.4. | Акция «Жизнь без табака» в рамках Всемирного Дня без табака | Пропаганда здорового образа жизни, отказа от табакокурения | | май | Количество детей и подростков, участвовавших в акции, не менее 120 | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», Постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 1.2.5. | Акция «Вместе против СПИДа» | Раздача тематических листовок ко всемирному Дню борьбы со СПИДом | | декабрь | 100 человек (все категории граждан) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.6. | Региональная акция «Читаем всей семьёй ПРО здоровье» | Семейное мероприятие, посвященное международному Дню семьи | | май | 30 человек (семьи с детьми дошкольниками) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.7. | Акция «ТОС за ЗОЖ» | Съемка видеоролика  участниками трудовых отрядов старшеклассников, направленного на популяризацию здорового образа жизни и спорта, размещение в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» | | июнь-август | Количество подростков, принявших участие акции  (не менее 40 чел.) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | | |
| 1.2.8. | Формирование волонтерского движения «Волонтеры ЗОЖ» | Проведение тренингов для волонтеров, семинаров о здоровом образе жизни и его пропаганде, участие волонтеров в городских мероприятиях и оказании адресной помощи гражданам Шарыпово | | в течение года | Количество привлеченных горожан в волонтерское движение (не менее 40 чел.) | | | В рамках текущей деятельности МБУ МЦ «Информационное молодежное агентство» | | |
| 1.2.9. | Муниципальный этап краевой акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» | Формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и молодёжи через активное использование ценностей физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха | | март - апрель | 90 педагогов, 470 обучающихся примут участие в краевой акции | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| 1.2.10. | Декады дорожной безопасности (5 этапов) | Активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних на дорогах, в том числе в период подготовки и проведения школьных каникул | | в течение года | 9487 обучающихся примут участие в мероприятиях декад | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| 1.2.11. | Поддержка проектов СОНКО в сфере вопросов сохранения и укрепления здоровья | Проведение муниципального конкурса грантов в форме субсидий по номинации «Здоровая семья – здоровый край» | | февраль -декабрь | Поддержано не менее одного проекта сфере вопросов сохранения и укрепления здоровья | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | | |
| 1.2.12. | Цикл лекций «Правила рациональной гигиены полости рта» | В рамках всемирного Дня здоровья, с привлечением узких специалистов пройдет ознакомление детей с основными факторами, влияющими на возникновение стоматологических заболеваний | | апрель | 50 человек (дети от 7 до 12 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.13. | Лекторий «Не продыми жизнь» | Встреча молодых людей со специалистом наркологического диспансера г.Шарыпово, посвященная всемирному Дню без табака | | май 2021 | 25 человек (молодежь от 15 до 18 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.14. | Урок нравственности «Чему нас учит жизнь» | Лекция о вреде наркотиков в рамках международного Дня борьбы с наркоманией | | июнь | 40 человек (подростки от 12 до 14 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 1.2.15. | Конкурс детских проектов «Здоровые зубки для нас не шутка» | Формирование необходимых гигиенических навыков и привычек, расширение имеющихся представлений о зубе, его строении, повышение желания заботиться о состоянии зубов и их укреплении, повышение познавательного интереса обучающихся к данной теме и желание узнать больше о сохранении зубов | | сентябрь – октябрь | 800 воспитанников МДОУ примут участие в конкурсе | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| 1.2.16. | Дни здоровья для обучающихся общеобразовательных учреждений | Пропаганда среди учащихся общеобразовательных учреждений здорового образа жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту, а также привлечение учащихся к занятиям спортом, выявление лучших спортсменов школы, привлечение их к участию в муниципальных соревнованиях | | сентябрь | 5300 обучающихся примут участие в Днях здоровья | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| 1.2.17. | Проведение в общеобразовательных учреждениях активных форм информирования и обучения обучающихся, включая уроки здоровья, лекции, беседы на темы: «Основы здорового образа жизни», «Рациональное питание», «Профилактика табакокурения», «Профилактика употребления ПАВ» и другие | На данных мероприятиях до обучающихся доводится информация о здоровом образе жизни | | в течение учебного года | Количество участников уроков здоровья 5400 обучающихся | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| **Задача 2. Здоровый образ жизни для всех - формирование мотивации у населения**  **города Шарыпово к ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | |
| **2.1 Мероприятия по повышению физической активности горожан** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение горожан в занятия физкультурой спортом, популяризация комплекса ГТО | | в течение года | Доля граждан, выполнивших нормативы ГТО от общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО не менее 50% | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации г.Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.2. | Спортивное многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных учреждений города Шарыпово | Развитие интереса детей и подростков от 7 до 18 лет к комплексу ГТО, формирование мотивации к занятиям спортом и сдаче нормативов | | январь, август | Количество детей и подростков, приступивших к сдаче ГТО не менее 150 чел. | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.3. | Фестиваль «Молодости и спорта» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди ССузов | Привлечение студентов к сдаче нормативов ГТО, формирование мотивации к занятиям спортом и сдаче нормативов | | февраль | Количество студентов, приступивших к сдаче комплекса ГТО не менее 70 чел. | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.4. | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов | Привлечение внимания трудовых коллективов к комплексу ГТО, пропаганда здорового образа жизни | | март | Количество команд предприятий и учреждений, принявших участие в фестивале, 12 команд | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», Постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.5. | Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди дошкольных образовательных учреждений | Развитие физического здоровья дошкольников | | в течение года | Количество детей-дошкольников приступивших к сдаче ГТО, 120 чел. | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.6. | Организация деятельности спортивных клубов по месту жительства | Пропаганда здорового образа жизни, проведение профилактических мероприятий по предупреждению и профилактике негативных социальных явлений, вовлечение несовершеннолетних в спортивные мероприятия | | в течение года | Доля участвующих в спортивных мероприятиях от общего количества горожан, посещающих спортивные клубы по месту жительства (не менее 50 %) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.7. | Антинаркотическая эстафета «Мы против наркотиков» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | Пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и профилактике наркомании и токсикомании | | март | Количество участников эстафеты не менее 200 человек | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.8. | Муниципальный этап военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» | Муниципальный этап проводится для представителей военно-патриотических клубов в целях отбора участников зональных фестивалей | | сентябрь | Количество клубов, привлеченных к участию (не менее  12 патриотических клубов) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г. Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.9. | Проведение городских массовых мероприятий гражданско-патриотической направленности (Трасса Героев, Зарница и др.) | Вовлечение молодежи в мероприятия, формирующие высокую физическую активность, патриотическую направленность | | в течение года | Количество подростков, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности  (не менее 60 в каждом мероприятии) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г. Шарыпово №238 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.10 | Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» | Мероприятие направлено на укрепление здоровья горожан, привлечения их к активному образу жизни | | февраль | Количество горожан, привлеченных к участию в соревнованиях (не менее 320 чел.) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.11. | Всероссийский день бега «Кросс Нации» | Мероприятие направлено на укрепление здоровья горожан | | сентябрь | Количество горожан, привлеченных к участию в соревнованиях (не менее 260 чел.) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.12. | Городская спартакиада среди предприятий и организаций города | Вовлечение коллективов учреждений и предприятий в активный образ жизни, пропаганда ЗОЖ среди населения города | | март – август | Количество команд от учреждений и предприятий (не менее 8 команд) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.13. | Всероссийский день ходьбы | Мероприятие направлено на укрепление здоровья горожан | | октябрь | Количество горожан, привлеченных к участию в соревнованиях (не менее 100 чел.) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.14. | Фестиваль «ЗОЖ» | В рамках фестиваля на стадионе «Энергия» работают различные площадки: лекции о правильном питании, гигиены зубов, фитнес занятия для начинающих, турнир-силомер и т.д. | | май | Количество участников в фестивале (не менее 80 участников) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», Постановление Администрации г. Шарыпово № 238 от 04.10.2013 года | | |
| 2.1.15. | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный «Дню Победы» и 40-летию города Шарыпово | Привлечение подростков из спортивных школ и образовательных учреждений к участию в массовым спортивным соревнованиям | | май | Количество привлеченных спортсменов к соревнованию (не менее 120 чел.) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 293; | | |
| 2.1.16. | Спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений | Мероприятие направлено на укрепление здоровья воспитанников детских садов, привлечения их к активному образу жизни | | ноябрь | 100 воспитанников | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| **2.2. Мероприятия по укреплению института семьи и формированию семейного здорового образа жизни** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Семейный фестиваль «Мамафест» | В рамках мероприятия будет организована работа нескольких локаций: мастер – классы, концертная программа, ярмарочная выставка, подвижные игры на открытом пространстве | | июль – август | Количество семей, привлеченных к мероприятию (не менее 20 семей) | | | Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке», постановление Администрации г.Шарыпово № 238 от 04.10.2013 года | | |
| 2.2.2. | Папа, мама, я – спортивная семья | Мероприятие направлено на укрепление института семьи, совместную физическую подготовку и создание психологического семейного комфорта | | февраль | Количество семей, привлеченных к соревнованию (не менее 10 семей) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 293 | | |
| 2.2.3. | Фестиваль «МЫ – спортивная семья» | Привлечение жителей города Шарыпово к регулярным занятиям физической культурой и спортом в целях организации досуга населения в летнее время, популяризации ЗОЖ и укрепления института семьи | | август | Количество семей привлеченных к соревнованию (не менее 7 семей) | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», Постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 № 293 | | |
| 2.2.4. | Летний праздник во дворе «Береги здоровье смолоду!» | ЗОЖ-квест, тематическая фотозона, этнографическая выставка, веселые старты | | июнь | 100 человек (родители с детьми) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.5. | Онлайн обзор «Чтение семейного масштаба» | Цикл видеосюжетов, способствующих укреплению института семьи, к международному Дню семьи | | май | 1000 человек (все категории граждан) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.6. | Фестиваль детских эмоций «Город детства» | Семейный фестиваль, посвященный Дню защиты детей | | июнь | 1000 человек (дети от 4 до 18 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.7. | Фестиваль семейного счастья «Шарыпово - источник любви и вдохновения» | Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей, в рамках Дня семьи, любви и верности | | июль | 1000 человек (все категории граждан) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.8. | Семейно-игровая программа «Наш папа самый лучший» | Мероприятие направлено на укрепление семейных ценностей и пропаганды книги и чтения. Номинации: «Самый читающий папа», «Самый спортивный папа», «Самый веселый папа» и другие. Награждение пройдёт на праздновании Дня города. | | июль | 25 человек (отцы с детьми) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.9. | Спортивно- книжный физкульт-привет «ЗОЖигаем» 6+ | Семейный праздник со спортивными эстафетами и конкурсами, развлекательной программой и обзором книг ЗОЖ на открытой площадке | | июнь | 50 человек (семьи с детьми, в т.ч. находящимися в СОП) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.10. | Папин день «Обычное дело» | Занятие по программе «Ладушки» библиотеки «Оптимист» направлено на совместную деятельность детей и пап | | февраль | 3 молодые семьи (отцы с детьми от 3 до 6 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.11. | День отца в музее | Совместная квест-игра детей с отцами | | июнь | 50 человек (отцы с детьми от 5 до 10 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| 2.2.12. | Спортивные соревнования в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях «Папа, мама, я – спортивная семья» | Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, приобщение семьи к физической культуре и спорту, развитие физических качеств дошкольников | | ноябрь – декабрь | 100 воспитанников ДОУ, 200 родителей воспитанников ДОУ, 600 обучающихся, 1200 родителей обучающихся | | | Муниципальная программа  «Развитие образования» муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края», постановление Администрации города Шарыпово №245 от 07.10.2013 года | | |
| **2.3. Мероприятия по активному долголетию и укреплению здоровья горожан с особыми потребностями** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Акция спортивных клубов по месту «Спешим делать добро!», посвященная Дню пожилого человека | Пропаганда ЗОЖ | | октябрь | Количество детей и подростков, посещающих спортивные клубы, участников акции, не менее 70 чел. | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», Постановление Администрации города Шарыпово №293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.3.2. | Региональная Спартакиада-фестиваль «Спорт, Преодоление» (среди лиц с ограниченными возможностями) | Мероприятие направлено на укрепление здоровья горожан с ограниченными возможностями, привлечение их к активному образу жизни | | ноябрь | Количество участников соревнований 150 чел. | | | Субсидия в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие физкультуры и спорта» | | |
| 2.3.3. | Городские спортивные соревнования, посвященные Декаде инвалидов | Мероприятия направлены на сплочение сообщества людей с ограниченными возможностями и здоровыми людьми | | декабрь | Увеличение количества участников в мероприятии до 100 чел. | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.3.4. | Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов западной группы территорий Красноярского края | Создание условий для людей с ограниченными возможностями города Шарыпово принимать участие в спортивных мероприятиях по видам физической активности, адаптированным под их особенности | | сентябрь | Увеличение количества команд территорий западной группы Красноярского края до 14 команд | | | Субсидия в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие физкультуры и спорта» | | |
| 2.3.5. | Городской Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди людей пенсионного возраста города Шарыпово | Привлечение горожан пенсионного возраста к активному образу жизни | | декабрь | Увеличение количества участников ГТО данной возрастной категории до 100 человек | | | Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в городе Шарыпово», постановление Администрации города Шарыпово № 293 от 04.10.2013 года | | |
| 2.3.6. | Организация деятельности клуба «Йога 65 +» | Занятия в клубе направлены на общее укрепление организма пожилого человека, активизацию иммунных сил, расслабление организма, избавление от бессонницы | | в течение года | Еженедельные занятия в группе до 10 человек | | | В рамках текущей деятельности КГБУ СО «КЦСОН» | | |
| 2.3.7. | Организация группы «Здоровье» | Занятия адаптивной физической культурой, направленные на укрепление физического здоровья пожилых людей, повышение жизненного и эмоционального тонуса | | в течение года | Ежедневные занятия в трех группах по 16 человек | | | В рамках текущей деятельности КГБУ СО «КЦСОН» | | |
| 2.3.8. | «Экспресс – профилакторий для пожилых людей» | Создание альтернативы санаторно-курортного лечения, улучшение физического и психического здоровья, получение психоэмоциональной поддержки, оздоровление и поддержание здоровья пожилых людей, расширение социальных связей, профилактика одиночества. | | в течение года | Десятидневные курсы в группах по 10 человек | | | В рамках текущей деятельности КГБУ СО «КЦСОН» | | |
| 2.3.9 | Организация работы Народного университета «Активное долголетие» | Проведение занятий факультетах по выбору, в том числе на факультете «Здоровье» | | октябрь-май | 30 человек (люди старшего возраста, пенсионеры) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации г.Шарыпово №235 от 03.10.2013 года | | |
| **Задача 3. Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Устройство двух спортивных плоскостных сооружений для занятий физкультурой и спортом | Создание условий для населения города Шарыпово для занятий физкультурой и спортом | | июнь - сентябрь | Создание двух спортивных сооружений с пропускной способностью до 50 чел. | | | Субсидия в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие физкультуры и спорта» | | |
| 3.2. | Модернизация спортивного комплекса в п.Дубинино им. А.Туксина (БВЗ) | Создание условий для населения пос.Дубинино для занятий физкультурой и спортом | | июнь – сентябрь | Улучшение городской спортивной инфраструктуры на 2% | | | Субсидия в рамках Государственной программы Красноярского края «Развитие физкультуры и спорта» | | |
| 3.3. | Создание комфортной городской среды обитания, благоустройство общественной территории – сквера Молодежного в п.Дубинино | В целях создания комфортной зоны для прогулок и отдыха жителей п.Дубинино планируется обустройство сквера Молодежный, с организацией детской игровой и спортивной площадки, установкой малых архитектурных форм, устройством нового твердого покрытия, лестниц и пандусов, уличного освещения | | июнь – август | Создание комфортной зоны для отдыха с игровыми и спортивными комплексами, с учетом интересов маломобильных групп населения | | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», постановление Администрации города Шарыпово  от 12.10.2017 №2 | | |
| 3.4. | Текущее содержание скверов, парков и зеленых насаждений, озеленение | Организация на постоянной основе содержания парковых зон в целях обеспечения досуга для населения, возможности занятий спортом на открытом воздухе на спортивных площадках, улучшения экологической обстановки. Стрижка живой изгороди, устройство клумб, высадка новых саженцев | | в течение года | Содержание в надлежащем состоянии 8 парковых зон на площади 38,6 га, стрижка 6 км живой изгороди, устройство 9 клумб, высадка 40 саженцев в парке Центральном | | | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», постановление Администрации города Шарыпово №242  от 04.10.2013 года | | |
| 3.5. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Благоустройство дворовых территорий МКД №1/21, 1/22, 1/26, 650 для улучшения условий жизнедеятельности жителей | | до конца  июля 2021 | Благоустройство 4 дворовых территорий | | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», постановление Администрации города Шарыпово от 12.10.2017 №200 | | |
| 3.6. | Обустройство пешеходных переходов | Нанесение горизонтальной пешеходной разметки на всех пешеходных переходах, вынос пешеходного перехода с остановочного кармана, обустройство пешеходной доступности, установка дублирующих дорожных знаков, улучшение освещенности, демонтаж бордюрного камня на пешеходном переходе для обеспечения доступности маломобильных групп населения | | до конца августа 2021 | Обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями, создание безопасных условий | | | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы», постановление Администрации города Шарыпово  от 04.10.2013 №241 | | |
| 3.7. | Обследование детских игровых и спортивных площадок в парковых зонах | С 01.12.2021г. ужесточаются требования безопасности к оборудованию детских игровых и спортивных площадок, предусмотренные техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | | до конца мая 2021 | Приведение детских игровых и спортивных площадок в соответствие требованиям технических регламентов.  Обеспечение их безопасной эксплуатации | | | В рамках текущего финансирования МКУ «Служба городского хозяйства» | | |
| 3.8. | Эко-акция «Посади любимый цветок» | Ежегодная акция экологического клуба «Муравейка» по озеленению территории | | май | 15 человек  (дети от 7 до 11 лет) | | | Муниципальная программа «Развитие культуры», постановление Администрации города Шарыпово №235 от 03.10.2013 г. | | |
| 3.9. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории города | В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью жителей организована работа по отлову агрессивных и больных особей животных без владельцев | | в течение года | Произведен отлов порядка 130 особей животных без владельцев | | | Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», постановление Администрации города Шарыпово от 04.10.2013 №243 | | |