РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2021

|  |  | № 53 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») муниципального образования города Шарыпово по формированию комплексной поддержки и обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере на 2021 -2023 годы

На основании части 3 статьи 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации  плана мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 №1144-р, «Плана мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и благотворительности», утвержденного Правительством РФ от  19.06.2019 года №5377п-П44, руководствуясь ст. 34 Устава города Шарыпово:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») муниципального образования города Шарыпово по формированию комплексной поддержки и обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере на 2021-2023 годы.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города Шарыпово по социальным вопросам Ю.В. Рудь.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города Шарыпово                                                           Н.А. Петровская

Приложение к распоряжению

Администрации города Шарыпово

от 26.01.2021 № 53

План мероприятий («дорожная карта»)

Муниципального образования город Шарыпово

по формированию комплексной поддержки

и обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере

на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Координация деятельности органов местного самоуправления, а также других заинтересованных сторон, по формированию комплексной поддержки СО НКО и обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |
| 1.1 | Заседание рабочей группы по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, как поставщиков социальных услуг, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам. | 1 раз в год | Рабочая группа | Протокол заседания |
| 1.2. | Разработка муниципального правового акта (далее – МПА), регламентирующего порядок и условия предоставления СОНКО - поставщикам услуг в социальной сфере имущественной поддержки в виде предоставления муниципального имущества на льготных условиях или в безвозмездное пользование. | До 10.12.2021 | Структурные подразделения администрации | МПА «Об утверждении порядка» |
| 1.3. | Мониторинг нормативных правовых актов, регламентирующих поддержку СОНКО и обеспечение их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере. | Ежегодно | Рабочая группа, Ресурсный центр | Рекомендации по внедрению нормативных правовых актов |
| 1.4. | Обновление реестра СОНКО, действующих на территории города Шарыпово. | Ежегодно | Ресурсный центр | Реестр размещен на сайте Администрации города Шарыпово |
| 1.5. | Ведение реестра СОНКО, получивших поддержку на уровне МО. | Постоянно | Ресурсный центр | Реестр размещен на сайте Администрации города Шарыпово |
| 1.6 | Подготовка ежегодного публичного отчета о формировании комплексной поддержки СОНКО и обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | 1 раз в год | Руководитель Рабочей группы | Отчет для публичного размещения на сайте Администрации города Шарыпово |
| 2. | Развитие механизмов комплексной поддержки гражданских инициатив и СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение муниципального конкурса грантовых программ по поддержке СОНКО. | Ежегодно | Структурные подразделения администрации, Ресурсный центр | Нормативно-правовые акты |
| 2.2. | Реализация мер поддержки гражданских инициатив и СОНКО: - информационная поддержка; - консультационная поддержка; - методическая поддержка; -дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев СОНКО. | Постоянно | Структурные подразделения администрации, Ресурсный центр | Отчет |
| 3. | Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на формирование СОНКО как поставщика услуг и обеспечение участия СОНКО в предоставлении услуг в социальной сфере МО |  |  |  |
| 3.1. | Сопровождение СОНКО на этапе вхождения в реестр ИОПУ, реестр поставщиков социальных услуг. | Ежегодно | Ресурсный центр при поддержке «Краевого центра поддержки общественных инициатив» | Пакеты документов в доступе, консультации |
| 3.2. | Изучение существующих механизмов организации конкурентного оказания услуг, механизмов конкурентного финансирования. Подготовка методических рекомендаций. | Ежегодно | Ресурсный центр | Методические рекомендации |
| 3.3. | Организация комплекса семинаров для инициативных граждан, проектных команд, СОНКО по темам: гражданское общество; регистрация СОНКО, грантовые конкурсы, социальное предпринимательство, социальное проектирование, развитие добровольчества и пр. | Ежегодно | Ресурсный центр | Отчет |
| 3.4. | Организационно-методическая поддержка участия СОНКО в региональных и федеральных грантовых конкурсах проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, а также иных формах поддержки СОНКО. | Ежегодно | Ресурсный центр | Отчет |
| 4. | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Проведение информационной кампании по продвижению услуг в социальной сфере, предоставляемых СОНКО, поддержке благотворительности и добровольчества на территории города Шарыпово путем распространения информационных и презентационных материалов. | Постоянно | Ресурсный центр | Информационные материалы, размещенные на сайте Администрации, в СМИ и соц. сетях |
| 4.2 | Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об "историях успеха", достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями. | Ежегодно | Ресурсный центр | Информационные материалы, размещенные на сайте Администрации, в СМИ и соц. сетях |

МО - муниципальное образование

ИОПУ – исполнителей общественно полезных услуг