**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ с указанием достигнутых целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ городского округа**

**города Шарыпово**

**в 2023 г.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, городского округа города Шарыпово за 2023 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Шарыпово Красноярского края, их формировании и реализации, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 30.07.2013г. №171.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования города Шарыпово, утвержденного Постановлением Администрации города Шарыпово от 18.12.2015г. №243.

Согласно перечню муниципальных программ городского округа города Шарыпово Красноярского края (далее - город Шарыпово), утвержденному распоряжением Администрации города Шарыпово от 20.06.2023г. №846, на территории городского округа были приняты и действовали в отчетном году 12 муниципальных программ.

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ города Шарыпово за 2023 год сформирован отделом экономики и планирования Администрации города Шарыпово на основе 12 годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ. На основе представленных данных подготовлена сводная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности муниципальных программ за отчетный год (приложение №1), об использовании бюджетных ассигнований бюджета города и иных средств муниципальных программ (приложение №2); о р[езультатах](#P196) оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение №3).

Общая сумма запланированных средств на реализацию муниципальных программ в 2023 году составила 2 021 283,50 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 959 723,83 тыс. рублей (97%), из них за счёт средств бюджета городского округа города Шарыпово (далее – бюджет города) – 782 274,40 тыс. рублей (98,5% от плана), краевого бюджета – 948 565,60 тыс. рублей (97,2% от плана), федерального бюджета – 159 253,00 тыс. рублей (99,9% от плана), внебюджетные источники – 69 630,80 тыс. рублей (75,5% от плана).

Неисполнение средств бюджета (3,0%) сложилось в результате проведения конкурсных процедур.

Для реализации мероприятий программ заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещались в соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По результатам оценки эффективности муниципальных программ установлено:

- 6 муниципальных программ признаны высокоэффективными, исполнено финансовое обеспечение и целевые индикаторы - эффективность реализации 28 (включительно) и более баллов. Рекомендовано сохранить или обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году:

1. Муниципальная программа «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово»;
2. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
3. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
4. Муниципальная программа «Развитие культуры»;
5. Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
6. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования города Шарыпово Красноярского края».

- 5 муниципальных программ признаны эффективными - эффективность реализации от 20 баллов (включительно) до 28 баллов. Рекомендовано обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета в очередном финансовом году при условии ее корректировки:

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»;
2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»;
3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»;
5. Муниципальная программа «Молодежь города Шарыпово в XXI веке».

- 1 муниципальная программа признана среднеэффективной - эффективность реализации от 12 баллов (включительно) до 20 баллов. Рекомендовано провести доработку муниципальной программы, в том числе в части корректировки индикаторов.

1. Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения образования город Шарыпово Красноярского края».

Информация о ходе реализации отдельных муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово представлена в виде пояснительной записки.

**1.** Муниципальная программа **Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования города Шарыпово**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Администрация города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.

*Целевые индикаторы:*

«Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством (нарастающим итогом)» составил 504,2 млн. рублей или 100% к плану;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом)» выполнен полностью и составил 59 единиц;

«Количество созданных и сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы (нарастающим итогом)» выполнен полностью и составил 538 единиц;

«Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы (нарастающим итогом)» выполнен полностью и составил 66,00 млн. рублей.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 3160,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 2346,3 тыс. рублей (74,2%), что на 3,6 % меньше фактического финансирования программы за 2022 год   
(2434,90 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы реализовывалась 1 подпрограмма.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Шарыпово»

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 3 160,40 тыс. рублей, в том числе:

- 2 560,40 тыс. рублей – субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности, фактическое исполнение – 2 346,32 тыс. рублей (91,64%);

- 600,00 тыс. рублей - субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности, фактическое исполнение – 0 тыс. рублей (0%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: предоставлена финансовая поддержка 6 субъектам малого предпринимательства и 3 физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», сохранено 35 рабочих мест, объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы составил – 6,2 млн. рублей.

В период с **01.03.2023г. по 06.12.2023г.** поступило 9 заявок, которые были удовлетворены в полном объеме. Субсидии предоставлены на общую сумму 2 346,32 тыс. рублей. В связи с тем, что затраты на приобретение оборудования у самозанятых были небольшие, освоить средства субсидии в полном объеме не представилось возможным.

В период с 15.06.2023 по 31.12.2023 объявлено пять запросов заявок (предложений) на предоставление грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности за счет средств краевого и городского бюджетов.

Два субъекта МСП, на которых была подана заявка, отказались от получения гранта. Дополнительно была проведена адресная работа с субъектами МСП, зарегистрированными после 01.05.2022г.

Информация о предоставлении поддержки регулярно размещалась на сайте Администрации и в официальных группах в соцсетях. По результатам проведенной работы поступила одна заявка на предоставление гранта. По итогам рассмотрения документов, представленных в составе заявки, на соответствие требованиям постановления Администрации города Шарыпово от 13.10.2022 № 330 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности» заявителю отказано в допуске заявки к участию в отборе. В связи с чем, освоить средства гранта не представилось возможным.

С целью информирования населения городского округа города Шарыпово о механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации было размещено:

- в газетах: «Огни Сибири», «Твой Шанс» - 2 статьи;

- на официальном сайте Администрации города Шарыпово (<https://sharypovo.gosuslugi.ru>) – 239 публикаций, посвященные сектору МСП.

В рамках проведения мероприятий «Дни предпринимательства» проведен круглый стол «Меры поддержки субъектов МСП в 2023 году».

Проведено 153 консультации по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной и муниципальной поддержки.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Перечень муниципального имущества муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» пополнился в 2023 году на 1 объект.

По состоянию на конец отчетного года, два объекта из данного перечня переданы в аренду субъектам МСП.

*Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 30 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**2.** Муниципальная программа «**Развитие образования муниципального образования города Шарыпово Красноярского края»**

### *Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Управление образованием Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, отдых и оздоровление детей в летний период, комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления психоактивных веществ, их социальной реабилитации в современном обществе.

*Целевые индикаторы:*

«Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Шарыпово (с учетом групп кратковременного пребывания) выполнен полностью и составил 100,0%;

«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составила 77,8%, что соответствует плановому значению;

«Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их» составила 1,0% в пределах плановых значений;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» составила 16,85% в пределах плановых значений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 1 280 914,70 тыс. рублей, фактическое исполнение – 1 257 463,60 тыс. рублей или 98,2% от плановых значений, что на 8,8 % больше фактического финансирования программы за 2022 год (1 156 194,26 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывалось 5 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1 173 250,77 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 150 883,61 тыс. рублей (98,1%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Охват дошкольным образованием составляет 84,2% от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет. Возможность посещать детские сады обеспечена для всех детей в возрасте от одного года до семи лет. Таким образом, Указ Президента Российской Федерации по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях детей исполнен на 100%. Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 297 детей в возрасте от 0 до 3 лет, из них: от 0 до 1 года – 286 детей, от 1 до 1,5 лет – 8 детей, от 1,5 до 3 лет – 3 ребенка. Актуальной очереди (актуальная очередь – это численность детей, желающих посещать детский сад в настоящее время, но не обеспеченных местом) в городе Шарыпово нет. Все дети, посещающие дошкольные учреждения, обеспечены питанием.

В 2023 году запланированный и фактический показатель доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующего законодательства, составил 72,7%. Для сохранения данного показателя выполнены в дошкольных образовательных учреждениях следующие мероприятия: произведен текущий ремонт 2-х теневых навесов, выполнен текущий ремонт систем канализации, отопления, электроосвещения, текущий ремонт полов, окон, перегородок.

Из краевого бюджета выделены субсидии по государственной программе Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме – 10 814,17 тыс. рублей. в том числе средства краевого бюджета – 10 706, 030 тыс. рублей, городского бюджета – 108,14 тыс. рублей, в МБДОУ № 3 «Чебурашка» выполнен капитальный ремонт оконных и дверных блоков (выполнена 100% замена) в МБДОУ № 21 «Золотой ключик» капитальный ремонт оконных блоков и в МБДОУ № 2 «Дюймовочка» выполнен капитальный ремонт оконных и дверных блоков.

Планируемый и фактический показатель доли дошкольных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности, составляет 100%. Для сохранения данного показателя выделены денежные средства в сумме 1010,00 тыс. рублей на экспертизу и огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли.

Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям действующего законодательства, составило 66,6 % (СанПиН и СНиП), так как по зданию №2 МБОУ ДО ДЮЦ имеется предписание Пожнадзора:

- капитальный ремонт эвакуационных выходов в здании №2, МБОУ ДО ДЮЦ – 860,0 тыс. рублей.

В 2023 году выделены денежные средства в размере 563, 19 тыс. рублей на капитальный ремонт туалета МБОУ ДО ДЮЦ.

В области общего и дополнительного образования.

В 2023 году запланированный и фактический показатель доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, составил 77,8%.

Одним из объективных показателей качества общего образования является государственная итоговая аттестация. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций составила – 0%, в начале 2023 г. этот показатель был запланирован на уровне 0,4%. Улучшение данного показателя произошло благодаря тому, что у выпускников была возможность пересдать математику на базовом уровне в сентябре 2023 года. Общеобразовательные учреждения города организовали эффективную работу по консультированию и подготовке выпускников к прохождению ГИА в дополнительный период.

Доля обучающихся образовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам отчетного года составила 11,1%. Плановый показатель достигнут за счет налаженного взаимодействия территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Шарыпово с психолого-педагогическими консилиумами образовательных учреждений. Рекомендации комиссии выполняются, разработаны адаптированные образовательные программы, узкими специалистами общеобразовательных учреждений осуществляется психолого-педагогическое сопровождение всех детей с ОВЗ и детей- инвалидов.

Продолжает свою деятельность муниципальная психологическая служба, цель которой формирование единого пространства психологического сопровождения в системе дошкольного и общего образования для повышения доступности и качества психологической помощи участникам образовательных отношений.

Фактический показатель муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют, капитального ремонта составил 88,9%, что соответствует плановому показателю. Общеобразовательные учреждения нуждаются в проведении капитального ремонта (замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замена систем отопления, водоснабжения и канализации). Здания учреждений эксплуатируются более 30 лет, физический износ основных фондов общеобразовательных учреждений доходит до 70%, что влечет за собой большие финансовые вложения для приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Планируемый и фактический показатель доли общеобразовательных учреждений, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности составляет 100%. Для достижения показателя выделены денежные средства в сумме 1010,00 тыс. рублей на следующие мероприятия: замена дверных блоков в электрощитовых, текущий ремонт эл. проводки в кабинетах для оборудования центра «Точка роста», замена дверных блоков запасного выхода и дверного блока в электрощитовой.

Фактический показатель доли образовательных учреждений, соответствующих антитеррористической защищенности, составляет 85,71%. Для сохранения показателя в 2023 году в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования», были выделены денежные средства на обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования. Общий объем финансирования данных мероприятий составил 3 848,2 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 655,79 тыс. рублей, городского бюджета – 192,41 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Выявление и сопровождение одаренных детей»

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 50,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100 процентов.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля одаренных детей школьного возраста – победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад от общей численности участников данных мероприятий составила 18,1%, что соответствует плановому показателю. Этот показатель удалось достичь благодаря выстроенной в муниципалитете эффективной системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых детей и молодежи города Шарыпово.

Самым массовым мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. Всего в муниципальном этапе приняли участие 771 обучающихся с 7 по 11 класс и 84 ученика 4-х классов. Олимпиада проводилась по 20 общеобразовательным предметам. Победителями стали 88 участников муниципального этапа, призерами – 306 участников. По рейтингу на региональный этап было отобрано 144 участника, из них 56 приняли участие в региональном этапе, который проходил в городе Красноярске. Достижения на региональном этапе – 5 призовых мест (5 призеров).

В 2022 – 2023 учебном году была продолжена работа по разработке и реализации индивидуальных образовательных программ по сопровождению одаренного ребенка (далее – ИОП). Всего во всех образовательных учреждениях были разработаны и реализованы 29 ИОП.

Городское ежегодное мероприятие «Муниципальная научно-практическая конференция обучающихся образовательных учреждений города Шарыпово «Первые шаги в науку» является муниципальным этапом краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». В учебном году конференция проходила в три этапа: школьный этап, отборочный тур в дистанционном формате и очный тур на базе МБОУ СОШ № 2.

В 2022 – 2023 учебном году в муниципальной научно-практической конференции «первые шаги в науку» приняли участие 89 обучающихся 5 – 11 классов школ города, Детско-юношеского центра и Шарыповского кадетского корпуса. 14 победителей муниципального этапа стали участниками отборочного (заочного) тура краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири». 9 обучающихся приняли участие в очном краевом туре. Обучающиеся 1-4 классов школ города приняли участие в краевом дистанционном конкурсе творческих и исследовательских работ «Стартис». 42 работы были представлены на муниципальном этапе, 14 работ победителей были направлены на региональный этап конкурса.

Ученица 10 класса МБОУ СОШ № 2 стала стипендиатом краевой именной стипендии Губернатора Красноярского края за достижения в области наук об обществе, гуманитарных наук, призером Всероссийского конкура исследовательских и творческих работ «Мой вклад в величие России». Ученица 2 класса МБОУ СОШ №2, стала победителем Всероссийской онлайн-олимпиада Учи.ру по математике, окружающему миру; победитель Международной олимпиады «Традиционные семейные ценности», призером Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по русскому языку; призер Регионального конкурса творческих и проектных работ «Я исследователь».

В интенсивной школе по решению сложных задач по физике и математике для обучающихся 9 классов в период с 1 по 5 ноября 2023 года на базе физико – математической школы – интерната СФУ приняли участие 13 обучающихся.

Высокие достижения завоёвывают школьники, принимая активное участие в мероприятиях творческой и спортивной направленности.

За высокие достижения в 2022 – 2023 учебном году премия Главы города была вручена 10 лучшим обучающимся города Шарыпово в номинациях «Интеллектуальная одаренность», «Творческая одаренность», «Спортивная одаренность» и «Социальная одаренность», что составило 100% планового показателя.

Показатель «Участие не менее 5 учащихся в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня» в 2022 – 2023 учебном году выполнен и составил более 100%. Данный показатель удалось выполнить за счет участия обучающихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, Всероссийском конкурсе сочинений, конкурсе «Живая классика», заключительном этапе Всероссийского конкурса «Мой вклад в величие России!», мероприятиях творческого и спортивного направлений.

Подпрограмма 3. «Развитие в городе Шарыпово системы отдыха, оздоровления и занятости детей».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 40833,39 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 40289,94 тыс. рублей (98,67%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 74,3%. Плановый показатель достигнут за счёт проведения трех оздоровительных смен в загородных оздоровительно-образовательных лагерях, работы восьми лагерей дневного пребывания, занятости несовершеннолетних в летнем трудоустройстве, малых формах отдыха.

Доля детских оздоровительно-образовательных учреждений, соответствующих современным безопасным и комфортным условиям для отдыха и оздоровления составила 100%, что соответствует плановому показателю. Для сохранения этого показателя в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» из краевого бюджета выделено финансирование на сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (субсидии) в сумме 3,61 млн. рублей.

Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, табакокурения и потребления и потребления психоактивных веществ.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100 процентов.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля несовершеннолетних, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ, в общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет на конец 2023 года составила 2,4%. Плановый показатель достигнут за счет проведения массового забега «Кросс нации», акции «ТОС за ЗОЖ» и других мероприятий под девизом «Мы за здоровый образ жизни».

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в активный досуг от общей численности постоянного населения в возрасте 0-17 лет на конец 2023 года составила 24,2%. Плановый показатель достигнут за счет организации и проведения акций «Размышления на тему.», «Здорово быть здоровым», фотоконкурсов, игр-квестов, спортивных эстафет и других мероприятий на тему «Я за здоровый образ жизни».

Доля родителей (законных представителей), принявших участие в информационной кампании об ответственности в случае насилия над ребенком, о службах города оказывающих экстренную психологическую и иную помощь жертвам жестокого обращения с использованием различных информационных ресурсов, интернет–сайтов, буклетов и т.д. на тему «Профилактика суицидального поведения ребенка», информационных мероприятий для родителей несовершеннолетних на тему профилактики суицидов на конец отчетного года составила 83,0%. Плановый показатель достигнут в результате размещения постов в социальных сетях, группах, на сайтах подведомственных учреждений, распространения тематических буклетов, видеороликов.

Доля несовершеннолетних, охваченных летним отдыхом, оздоровлением, и занятостью составила 97,2%, что соответствует плановому показателю.

Фактическое количество несовершеннолетних, вовлеченных в молодежные волонтерские движения, акции и социальные проекты на конец года достигло планового показателя и составило 2204 человек.

В течении года состоялось 4 заседания КДНиЗП, проводимых с целью принятия решений, направленных на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным действиям. Принято 4 постановления комиссии.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 66 760,54 тыс. рублей, фактически финансирование составило 66 220,19 тыс. рублей (99,19%).

При реализации данной подпрограммы планируемые результаты достигнуты в полном объеме.

*Все 43 показателя, отраженных в муниципальной программе, достигли свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**3.** Муниципальная программа **«Развитие культуры»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел культуры Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города.

*Целевые индикаторы:*

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» значение показателя, составил 236,5%, при плановом показателе 234,8%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении 19,9 составил 20,7 единиц.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее – дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел» составила 96,5%, что соответствует плановому значению.

«Доля населения города Шарыпово, участвующего в межнациональных мероприятиях» составляет 1,90% при плановом значении 1,74%.

«Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории городского округа город Шарыпово» составила 0,105% (план-0,103%).

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -103%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 197 097,70 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 184 832,30 тыс. рублей (93,8%), что на 4,6 % меньше фактического финансирования программы за 2022 год (193 790,38 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в отчетном году реализовывалось 6 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 36 848,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 33 820,38 тыс. рублей (91,8%).

В Центральной библиотечной системе действуют 23 разнообразных клубных формирования по интересам для разных возрастных категорий: 9 для взрослых и людей старшего возраста, 10 для детей, 4 для молодежи.

В рамках подпрограммы развитие библиотечного дела обеспечивалось посредством предоставления услуг муниципальными библиотеками, продолжалось развитие библиотечных услуг на основе информационных технологий. На территории библиотек организован доступ к удаленным электронным ресурсам: справочно-информационной базе «Консультант Плюс», «Ориентир» (для профориентации молодежи). В течение года в библиотечные фонды поступило 850 новых экземпляров. В электронный каталог внесено 12 тыс. записей. В виртуальном концерном зале состоялись трансляции видеозаписей: анимация: «Что за прелесть эти сказки?», «Звезда Серебряного века. Зинаида Гиппиус», Сергей Аксаков «Аленький цветочек», Нарисованная сказка. «Винни-Пух и все-все-все» и др.

В библиотеках города прошли: [историко-краеведческий диктант «Острог-город-столица»](http://biblioshar24.ru/index.php/nashi-meropriyatiya/1700-istoriko-kraevedcheskij-diktant-ostrog-gorod-stolitsa), выставка-экспозиция «Воевали наши деды», [Зоопарк на ладошке](http://biblioshar24.ru/index.php/nashi-meropriyatiya/1738-zoopark-na-ladoshke), [шахматный турнир-2023](http://biblioshar24.ru/index.php/nashi-meropriyatiya/1714-shakhmatnyj-turnir-2023), [день поэтического настроения](http://biblioshar24.ru/index.php/nashi-meropriyatiya/1689-den-poeticheskogo-nastroeniya), интеллектуальная игра «Галопом по восточным гороскопам», ежегодный литературный [Библиопикник](https://vk.com/lib_nosova?w=wall-93098094_3834), акция «Библионочь - 2023», проект «Один день с искусством», открытый творческий вечер «Фольклор – душа народа» и др.

На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек выделено 239,85 тыс. рублей субсидии. На эти средства были закуплены 510 новых книжных экземпляров. Благодаря средствам субсидии библиотеками города обслужено 175630 посетителей, книговыдача составила 521056 экземпляров.

Развитие музейного дела обеспечивалось деятельностью краеведческого музея города.

Продолжена научно-фондовая работа, описание и оцифровка музейных предметов, формирование электронных баз данных. В фондах краеведческого музея на конец года находится 10845 единиц хранения. Из них 4710 единиц основного фонда. В электронный каталог внесены все 4710 единиц.

Краеведческим музеем проводится 8 видов тематических экскурсий («Бабочки-посланницы небесные», «Редкие и необычные животные», «Животные Красноярского края» и др.). Проводятся музейные лекции, посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мероприятия экологического цикла «Земля-наш дом родной»», интерактивные музейные уроки на базе экспозиций «Живая природа» и «Горные породы и минералы».

В рамках национального проекта «Культура» краеведческий музей получил средства на техническое оснащение муниципальных музеев в размере 4757,75 тыс. рублей. На эти средства была модернизирована материально-техническая база музея. В рамках субсидии были приобретены: фондовое и экспозиционно-выставочное оборудование, профессиональный фотоаппарат, 2 комплекта проекционного оборудования, 2 интерактивны стола, 2 комплекта громкоговорителей для проведения пешеходных экскурсий и другое техническое оборудование. Создание интерактивных экспозиций позволяет заменять пассивно-созерцательные формы восприятия информации. Музей активно использует экспериментальные формы, аудиоспектакли, квесты с Лифлетом, спектакли в музее.

Благотворительный фонд Владимира Потанина выделил музею грант в размере 3500,00 тыс. рублей на реализацию проекта «Шарыпово - родина динозавров». В рамках данного проекта было организовано наполнение зала «Палеонтология» и произведен косметический ремонт в зале «Палеонтология». Запущена работа творческой лаборатории «Народный палеонтолог», где горожане ищут идеи арт-проектов для зала палеонтологии, исследуют научные документальные материалы, сами создают уникальный медиаконтент, аудиоспектакли, арт-объекты, экскурсии. Интерактивное научно-информационное пространство на основе уникальной коллекции Краеведческого музея позволяет заинтересовать гостей города древнейший палеонтологической историей шарыповской земли.

Благодаря выделенным средствам, увеличился показатель посещаемости, музеем обслужено 18296 посетителей.

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 83 106,0 тыс. рублей, фактически использовано 75 776,22 тыс. рублей (91,2%).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2023 году учреждениями культуры проведено более 1000 мероприятий для жителей города, более 100 из них прошли в рамках Года педагога и наставника. С целью привлечения молодежи на культурные мероприятия продолжилась работа по программе «Пушкинская карта»: по карте можно было посетить 324 мероприятия, на которые было продано 2550 билетов.

В рамках национального проекта «Культура» Центр культурного развития получил 200,00 тыс. рублей субсидии для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края. На эти средства был реализован проект «Дети – детям», в рамках которого были приобретены 16 костюмов для образцового ансамбля современного эстрадного танца «Моделс».

В учреждениях клубного типа действуют 27 клубных формирований. В стационарных условиях МАУ «ЦКР г. Шарыпово» обслужено 8058 посетителей, на выезде - 58 250 посетителей.

Городской драматический театр принял участие в краевом фестивале «Театральная весна» и стал обладателем сразу двух «Хрустальных масок».

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины. Театры малых городов» шарыповскому драматическому театру была выделена субсидия в размере 5729,40 тыс. рублей. На средства субсидии были поставлены 3 спектакля, приобретено световое оборудование, материалы для оформления спектаклей (декораций) и др.

Также театр получил грант АО «Полюс Красноярск» в размере 2619,30 тыс. рублей на участие в Фестивале современного искусства «Территория. Магадан». Грант получен по результатам VIII конкурса творческих коллективов «Полюс. Золотой сезон», в котором Шарыповский драматический театр стал победителем со спектаклем «Рассекая волны» (режиссер Галина Зальцман). Благодаря ПАО «Полюс» и фестивалю современного искусства TERRITORIЯ состоялся гастрольный тур драматического театра в гп. Северо-Енисейский со спектаклями «Я нанял убийцу» и «Волчий маскарад». С гастролями коллектив выступил также в Магнитогорске в рамках ХX Фестиваля театров малых городов России (получил специальный приз критиков фестиваля).

Благодаря привлеченным средствам, удалось пополнить материально-техническую базу театра качественным оборудованием и достичь показателя «Количество зрителей муниципального театра на 1 тыс. человек населения» -304,5 человек.

Разработаны и запущены взаимосвязанные проекты, направленные на формирование уникального образа города Шарыпово, культурного бренда территории. Это не только повышает рейтинг территории среди населения и гостей города, но и привлекает потенциальных инвесторов.

Центру культурного развития выделена субсидия в размере 17 171,72 тыс. рублей на организацию туристско-рекреационной зоны «Шарыпово юрского периода». Проект рассчитан на несколько этапов, в ходе которых будет создана целая система объектов, посвященная палеонтологической тематике, а также уникальный Динопарк, аналогов которому в Красноярском крае еще не было. В рамках первого этапа на городской площади Центрального парка установлен многофункциональный сценический комплекс с амфитеатрами, который позволяет проводить как общегородские массовые мероприятия, так и локальные мероприятия с определенной целевой аудиторией.

Основная локация Динопарка – это аллея со скульптурами динозавров, выполненных в натуральную величину. В рамках первого этапа установлена скульптура динозавра Килеска. Локации первого этапа позволяют решать задачу по формированию узнаваемого бренда, в 2024 - 2025 годах продолжится создание Динопарка с обустройством аллей натуральных и тактильных динозавров, тематических детских игровых зон и зон отдыха.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 76 612,50 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 74 728,47 тыс. рублей (97,5%).

В рамках данной подпрограммы осуществляется деятельность по созданию условий для развития творческих способностей одаренных детей.

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино» было привлечено 525,00 тыс. рублей в рамках субсидии на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств муниципальных образований Красноярского края, на которые были закуплены 2 пианино. Новые инструменты позволят поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень и идти в ногу со временем.

Работа с одаренными детьми в городе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках. На конец 2023 года работали 2 школы искусств, в которых обучалось 842 учащихся.

Учащиеся школ принимали участие во всероссийской олимпиаде по сольфеджио «Весенняя гармония», международной викторине «Музыкальные жанры», международной олимпиаде «Четыре четверти», концерте «Мы замолкаем, глядя в небеса», VIII Открытом региональном конкурсе по фортепиано, краевом конкурсе исполнителей народной песни «Сибирская глубинка», городском конкурсе юных музыкантов «От техники до музыкального совершенства», открытом городском конкурсе юных музыкантов «Мир в зеркале музыки» и др.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составила 20,3%.

Ведется работа по повышению квалификации специалистов отрасли и по внедрению технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.

Подпрограмма 4. «Развитие архивного дела в городе Шарыпово».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 350,50 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 327,20 тыс. рублей (93,4%).

При реализации программы достигнуты следующие результаты:

Источниками комплектования муниципального архива являются 16 учреждений, организаций и предприятий. В настоящее время в архиве насчитывается 143 фонда.

В 2023 году приобретено 189 архивных коробов, 6 стеллажей.

Подпрограмма 5. «Гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования города Шарыпово».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 169,90 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 169,90 тыс. рублей. (100%).

С Агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края было заключено соглашение о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию муниципальных программ, подпрограмм, направленных на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия на сумму 169,94 тыс. рублей.

В рамках данного соглашения были проведены 7 межнациональных мероприятий: «День России», «Троица», татарский праздник «Навруз», «Дожинки», «Казачьи посиделки», «Наш многонациональный Красноярский край», «Герои многонационального Отечества».

Число посетителей данных мероприятий составило 784 человека.

Подпрограмма 6. «Волонтеры культуры»

На реализацию подпрограммы предусмотрено 10,00 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100 процентов.

В декабре состоялись мероприятия для волонтеров культуры:

- ко Дню образования Красноярского края «Мой Красноярский край», на котором состоялось награждение волонтеров;

- круглый стол «Я - волонтер», на котором были обсуждены эффективные способы организации волонтерской деятельности.

Число волонтеров культуры официально зарегистрированы на портале dobro.ru 43 человека.

*Все 24 показателя, отраженные в муниципальной программе, достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**4**. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры, и спорта в городе Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности городских сборных команд на спортивной арене Красноярского края, формирование системы подготовки спортивного резерва.

*Целевые индикаторы:*

«Количество спортивных сооружений в муниципального образования, находящихся в ведении Отдела спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово» составило 31 единица при плановом значении 33 единицы. Увеличение показателя связано с устройством 2 спортивных площадок: комплексная площадка для подвижных игр в 7 микрорайоне и площадка с тренажерами (ГТО) на стадионе «Энергия».

«Доля граждан муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет» превысила плановое значение, и составила 55,89%. Увеличение показателя на 3,6 процентных пункта стало возможным благодаря улучшениям городской спортивной инфраструктуры и повышению спроса к занятиям физической культуры и спорту в том числе на уличных площадках города.

«Доля занимающихся муниципальных спортивных школ от общего числа занимающихся спортивных школ, зачисленных кандидатами в сборные команды РФ (субъектов РФ)» в отчетном году составила 3,67%, что соответствует плановому значению.

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности граждан данной категории граждан, проживающих в муниципальном образовании» составила 34,80% при плановом значении 34,85%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 103%.

В 2023 году на реализацию мероприятий программыпредусматривалось 113 274,70 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 111 566,80 тыс. рублей (98,5% от годового плана).

Из краевого бюджета по государственной программе Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на конкурсной основе выделены субсидии в сумме – 16 259,8 тыс. рублей, общий объем средств на реализацию мероприятий с учетом софинансирования составил 16 815,79 тыс. рублей:

- установлена комплексная площадка для подвижных игр в мкр.7;

- обустроена площадка для игры в баскетбол на стадионе «Энергия»;

- приобретен спортивный инвентарь и оборудование для спортивных клубов по месту жительства «Темп» и «Энергия»;

- обустроена площадка для проведения тестирования населения ВФСК ГТО на стадионе «Энергия»;

- приобретена экипировка и инвентарь индивидуального пользования для отделений спортивных школ, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП);

В рамках муниципальной программы в отчетном году реализовывалось 5 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта»

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 73 490,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 72 416,00 тыс. рублей (98,5%).

В рамках реализации календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий в отчётном году организовано и проведено 294 мероприятий, соревнований различного уровня с количеством участников более 1500 человек. Наиболее значимые соревнования за 2023 год: «Лыжня России», «Кросс нации», фестивали ВФСК «ГТО», Открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою имени офицера спецназа Ю. Натальченко, посвященный памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, VIII Спартакиада среди работников предприятий и учреждений города Шарыпово по 10 видам спорта, в п. Горячегорск проводилось Открытое первенство по лыжным гонкам, Спартакиада молодежи допризывного возраста города Шарыпово и др. Сборная команда города Шарыпово в течении года принимала участие в Первенстве Красноярского Края по мини-футболу среди команд 3-й группы, зона «Запад».

Сборная команда юных футболисток города участвовала во Всероссийских соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч», где заняла 3 место. В VII летней Спартакиаде ветеранов спорта Красноярского края команда города Шарыпово заняла 6 место.

Продолжается работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО). Центр ВФСК «ГТО» проводит спортивно-массовую работу по привлечению населения к сдаче нормативов комплекса ГТО в соответствии с возрастными параметрами. В течение года проводились Фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех групп населения, выпускник ГТО, Урок ГТО и др.

Любой гражданин может проверить свои силу, ловкость, скорость и координацию абсолютно бесплатно. В 2023 году 1634 жителей города приступили к сдаче нормативов, знаки отличия получили 1275 человек, из них золотых - 317, серебряных - 484, бронзовых- 474 человек, в том числе 128 — это люди с ограниченными возможностями.

В рамках социально-экономического сотрудничества Фондом социально экономической поддержки регионов «СУЭК- РЕГИОНАМ» оказана благотворительная помощь на обустройство пляжной волейбольной площадки на стадионе «Энергия» на сумму 270,00 тыс. рублей. ПАО «Юнипро» на оказание услуг по организации и проведению Кубка по мини-футболу среди детских, юношеских команд на призы филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», посвященного Дню Энергетика на сумму 217,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва».

На реализацию подпрограммы предусмотрено 18 716,50 тыс. рублей, фактически финансирование составило 18 566,50 тыс. рублей (99,2%).

В 2023 году спортсмены МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва» г. Шарыпово (далее- СШОР) приняли участие:

* в 45 соревнованиях краевого и межмуниципального уровней,

участников – 413 человек, победителей и призёров – 272 человек;

* в 28 соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней (ПСФО и ВС), участников – 116 человек, победителей и призёров – 59 человек;
* в 4-х Первенствах России приняли участие 11 человек, победителями и призёрами стали 7 человек.
* также 3 спортсмена СШОР стали участниками Международных соревнований по спортивной борьбе, один из которых занял 5 место.

Спортсменам в отчетном году присвоено 176 спортивных разрядов, из них – 8 человек – КМС, 3 перворазрядника. Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды, составило 259 человек, из них – 5 человек – I спортивный разряд, 11 человек – КМС, 1 человек – МСМК.

Количество спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды Красноярского края, как и в 2022 году, составило 52 человека: на отделении бокса – 2 человека, на отделении спортивной (вольной) борьбы – 13 человек, на отделении спортивной (греко-римской) борьбы – 3 человека, на отделении кикбоксинга – 17 человек, на отделении самбо – 7 человек, на отделении каратэ – 10 человек.

В сборной РФ – 8 человек (в 2022г. – 1 человек):

* 1 человек по греко-римской борьбе (основной состав);
* 2 человека по вольной борьбе (1-основной состав, 1-резерв основного состава);
* 5 человек по кикбоксингу (все – основной состав).

Благодаря спортивным достижениям коллектива, СШОР ежегодно получает целевые субсидии из краевого и федерального бюджетов на развитие материально-технической базы учреждения и обеспечение спортсменов спортивной экипировкой и инвентарём индивидуального пользования:

Так в рамках краевой подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва», из краевого бюджета получены и реализованы (через гос. заказ) субсидии (с учётом софинансирования из городского бюджета):

* на развитие детско-юношеского спорта (ДЮС). Данная субсидия предусмотрена для спортсменов, входящих в составы краевых сборных команд (по базовым видам спорта);
* на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Полученные средства дают возможность активно совершенствовать материально-техническую базу и позволяют решать проблемы оснащённости учреждения необходимым спортивным оборудованием и инвентарём, а также вопросы, связанные с экипировкой спортсменов и инвентарём индивидуального пользования.

Значительное оснащение материально-технической базы учреждения за счёт средств субсидий позволяет тренерам совершенствовать тренировочный процесс, сделать его более эффективным, а спортсменам добиваться более высоких спортивных результатов, пополняя копилку спортивных достижений школы, города и края.

Подпрограмма 3. «Развитие массовых видов спорта среди детей и подростков в системе подготовки спортивного резерва».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 15 640,80 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 255,90 тыс. рублей (97,5%).

Спортсменам МБУ ДО «Спортивная школа г. Шарыпово» (далее- спортивная школа) принято участие в 59 физкультурно-спортивных мероприятиях (соревнованиях). Спортсменам спортивной школы присвоено 118 спортивных разрядов.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» спортивная школа на конкурсной основе получила субсидии. Денежные средства были направленны на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для отделения адаптивной физической культуры и спорта. Приобретены экипировка и инвентарь индивидуального пользования для отделений спортивных школ. Денежные средства были направленны на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для спортсменов, входящих в составы краевых сборных команд по итогам.

Было принято участие в 59 спортивных мероприятиях разного уровня и проведено 6 физкультурно-спортивных мероприятия:

* открытый Кубок города Шарыпово «Весна КАТЭКа» по волейболу среди команд девушек 2008 г.р., в котором учувствовали команды из территорий западной и центральной группы районов Красноярского края;
* традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 80 спортсменов;
* ко Дню Победы «Рекорды Победы 2023. Отожмись и подтянись за Победу», в мероприятии приняли участие более 100 шарыповцев разных возрастов;
* открытое первенство МБУ ДО «Спортивная школа г. Шарыпово» по футболу среди юношей 2011-2012 г.р. и 2013-2014 г.р.;
* открытый Кубок города Шарыпово МБУ ДО «Спортивная школа г. Шарыпово» «Золотая осень» по волейболу среди команд девочек 2008 г.р. и младше, в котором учувствовало восемь команд участниц из семи территорий Красноярского края – 70 спортсменок;
* IV Открытый городской турнир МБУ ДО «Спортивная школа г. Шарыпово» по жиму штанги лежа, в котором приняли участие 40 спортсменов из территорий западной группы районов Красноярского края.

Подпрограмма 4. «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 3 560,50 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 3 475,80 тыс. рублей (97,6%).

В рамках данной подпрограммы проводились мероприятия по повышению эффективности деятельности подведомственных учреждений в рамках выделенных полномочий в сфере управления отрасли физической культуры и спорта на территории городского округа города Шарыпово.

Подпрограмма 5. «Развитие адаптивной физической культуры и спорта в городе Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1866,30 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1852,60 тыс. рублей (99,3%).

В городе Шарыпово развивается отделение по адаптивным видам спорта, систематически занимается физической культурой и спортом 1001 человек с ограниченными возможностями, что составляет 34,85 % от общего количества лиц данной категории (2872 человек).

При поддержке Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, город Шарыпово в лице МБУ «Спортивная школа г. Шарыпово» продолжает является «базовой» площадкой, обеспечивающей развитие адаптивной физкультуры и спорта западной группы районов Красноярского края.

в 2023 году город Шарыпово стал организатором 3 значимых мероприятий с привлечением общего количества участников – 367 человек:

- спартакиада инвалидов Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения, интеллекта и поражением опорно-двигательного аппарата (I зональный этап соревнований – западная группа районов);

- специальные инклюзивные игры Красноярского края «Побеждаем вместе»;

- специальные игр для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Краевой фестиваль адаптивного спорта» (западная группа районов Красноярского края).

Впервые в Красноярском крае организованы и проведен проект «Побеждаем вместе», который был апробирован и в городе Шарыпово. Участниками мероприятия стали представители органов власти во главе с Главой города, прокуратура, полицейские и спортсмены, занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом, а также члены их семей, которые были разделены на инклюзивные команды.  В этом проекте объединены представители власти, предприятий, спортсмены с нормативным развитием и спортсмены с нарушением здоровья. Команда г. Шарыпово заняла 1 командное место в дисциплине «бочча».

Два спортсмена МБУ ДО «Спортивная школа г. Шарыпово» приняли участие в комплексном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» в Красноярском крае Гашков Никита (награжден медалью Жукова), Григорьев Дмитрий.

В рейтинге муниципальных образований Красноярского края по итогам работы в сфере адаптивной физкультуры и спорта город Шарыпово в отчетном году занял 1 место среди 61 муниципального образования Красноярского края.

*Из 26 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**5.** Муниципальная программа **«Молодежь города Шарыпово в XXI веке»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью города» составило 25 единиц, что соответствует плановому значению.

«Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города» сложился на уровне запланированного значения 3,34 %;

«Удельный вес благополучателей – молодых граждан, проживающих городе Шарыпово, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов» сложился на уровне запланированного значения 16,06%;

«Доля граждан, проинформированных о развитии гражданского общества в г. Шарыпово» сложилась на уровне запланированного значения 3,42%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 15 627,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 14 519,80 тыс. рублей (92,9%), что на 0,8 % меньше фактического финансирования программы за 2022 год (14 643,50 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 13 325,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 12 220,59 тыс. рублей (91,7%).

Мероприятия программы направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию волонтерского движения, поддержку общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В городе реализуются пять флагманских программ и 4 инфраструктурных проект.: «Мы вместе» (добровольчество/волонтерство), «Мы создаем» (творчество), «Мы гордимся» (патриотическое воспитание), «Мы достигаем» (здоровый образ жизни и спорт), «Мы профессионалы» (профориентация и карьера); инфраструктурные проекты: «Территория Красноярский край», «Информационный центр», Территория инициативной молодежи «Юниор» и Всероссийское «Движение Первых», созданное по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

За 2023 год в проекты молодежной политики города Шарыпово вовлечено 15000 молодых граждан, 10000 из которых в возрасте от 14 до 18 лет, активистами по направлениям стали более 200 человек.

На средства краевой субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в размере 1273,50 тыс. рублей (1069,70 тыс. рублей - из краевого бюджета, софинансирование из бюджета города -203,80 тыс. рублей) реализовано: повышение квалификации 3 специалистов молодежного центра «По актуальным вопросам организации работы с молодежью»; участие в краевых инфраструктурных проектах: Новый фарватер, ТИМ Бирюса, ТИМ Юниор, в мероприятиях регионального центра патриотического воспитания; приобретение сувенирной продукции для мероприятий флагманских программ, билетов в театр и кинотеатр для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета; частичный текущий ремонт помещения молодежного центра.

Ресурсный центр по добровольчеству (волонтерству) проводил работу по привлечению горожан к участию в добровольческой деятельности, вовлечено 760 человек (волонтеры – медики, волонтеры культуры, корпоративные волонтеры, «серебряное» добровольчество и др.). Реализуя программу «Мы вместе» организованы и проведены более 70 событий, которые организовали 40 активистов – волонтеров, в которых участниками стали 4000 человек.

Субсидия на поддержку муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) в размере 505,10 тыс. рублей (500,00 тыс. рублей - из краевого бюджета, софинансирование из бюджета города - 5,10 тыс. рублей) израсходована в полном объеме на проведение образовательного форума «Доброфорум»; приобретение основных средств для организации рабочего пространства ресурсного центра поддержки добровольчества в городе; приобретение сувенирной продукции для проведения событийных общегородских мероприятий, мероприятий добровольческой направленности.

По итогам предварительного рейтинга молодёжной политики Красноярского края за период отчетного года муниципальный штаб флагманской программы «Мы вместе» города Шарыпово занимает 1 место из 61-го муниципального образования Красноярского края.

Через флагманскую программу «Мы создаём» реализовано 50 творческих мероприятий: День молодёжи, рок-концерт, фестиваль творческих коллективов, квартирники, мастер-классы, сезон игр лиги КВН «Куба» и т.д. В 2023 году привлечено более 2000 участников. Участниками Школы КВН проекта «Фактор КВН» стали 100 школьников разного возраста. В 2023 году команда города Шарыпово в фестивале Юниор – лиги КВН Красноярского края «Сибирь молодая» прошла в сезон краевой лиги.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 100 %.

Средства краевой субсидии на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в размере 200,00 тыс. рублей израсходованы в полном объеме на приобретение экрана, проектора и стендов для киновикторин и мероприятий, проводимых в доме «Юнармии»; юнармейской формы в количестве 5 штук; наградной сувенирной продукции.

Патриотическому воспитанию молодежи в городе Шарыпово уделяется особое место. В 2023 году проведено 80 мероприятий. Также в городе создано 7 военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений, в которых занимается 125 ребят. Воспитанники клубов на протяжении нескольких лет являются участниками и призёрами городских, зональных, краевых и окружных военно-патриотических соревнований «Сибирский щит», краевого смотр-конкурса по строевой подготовке.

Количество молодых граждан, являющихся членами или участниками патриотических объединений, участниками клубов патриотического воспитания составляет 633 человека.

Юнармейцы активисты города принимают активное участие в городских и краевых мероприятиях. По итогам краевого конкурса муниципальных штабов движения «Юнармия» город Шарыпово занял 2 место, в качестве призового фонда получил юнармейскую форму и сувенирную продукцию.

За особые успехи в рамках деятельности ВВПОД «Юнармия» 16 юнармейцев города Шарыпово награждены «Знаком Юнармейская доблесть», а лучшие приняли участие в торжественном шествии на параде Победы 9 мая в г. Красноярске.

В 2023 году Дому Юнармии города Шарыпово от Главного штаба ВВПОД «Юнармия» передано в безвозмездное пользование оборудование на сумму 847,12 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования города Шарыпово».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1802,3 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1799,20 тыс. рублей (99,8%).

Средства краевой субсидии на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) поддержки СОНКО в размере 450,45 тыс. рублей израсходованы в полном объеме в рамках проведения второго муниципального конкурса грантов для СОНКО на территории города Шарыпово.

Для обеспечения комплексной поддержки СОНКО в Шарыпово на базе МБУ МЦ «ИМА» функционирует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив. Целью деятельности Ресурсного центра поддержки общественных инициатив является оказание содействия в развитии гражданских институтов на территории города Шарыпово посредством создания доступной и качественной инфраструктуры и сервисов поддержки общественных инициатив, вовлеченных в процесс общественного участия в социальной сфере.

Ресурсным центром поддержки общественных инициатив организованы различные виды поддержки СОНКО и активным гражданам города: информационная, консультационная, методическая. В течение года оказано 423 консультации, организовано и проведено 12 мероприятий: обучающие семинары, семинары для проектных команд, круглый столы и иные, в которых приняло участие 187 человек. Специалистами оказана организационно-методическая поддержка СОНКО для участия в муниципальных, региональных и федеральных грантовых конкурсах.

В 2023 году 25 проектов получили финансовую поддержку на сумму 963,91 тыс. рублей, в том числе 374,40 тыс. рублей на реализацию 17 молодежных проектов в рамках грантового проекта «Территория Красноярский край», на сумму 589,51 тыс. рублей поддержано 8 социально-значимых проектов в рамках проведения двух муниципальных конкурсов.

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив сопровождал все проекты во время их реализации, оказывал методическую, консультационную и информационную помощь в подготовке документов для подачи на получение субсидии.

В 2023 году зарегистрирована 1 новая некоммерческая организация: Автономная некоммерческая организация спортивной и военно-патриотической подготовки «Смерч».

*Все 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, достигли либо превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 27 балла, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**6.** Муниципальная программа **Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства»

*Цели программы:*

* обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
* создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
* повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово;
* создание системы комплексного благоустройства территории,
* направленной на улучшение качества жизни жителей муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»;
* создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

*Целевые индикаторы:*

«Уровень износа коммунальной инфраструктуры» за 2023 год составил 68,5 %, что соответствует плановому значению.

«Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования» составила 100%, что соответствует плановому значению.

«Доля площади территории, на которой выполняется комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и МАФы от общей площади, незастроенных земель муниципального образования» составила 6%, что в полном объеме соответствует запланированному значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы -100%.

В отчетном году на реализацию мероприятий программы предусматривалось 89 282,30 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 69 342,60 тыс. рублей (77,7% от годового плана), что на 7,7% меньше фактического финансирования программы за 2022 год   
(75 141,31 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Шарыпово Красноярского края»»

На финансирование мероприятий подпрограммы средства, предусмотренные в бюджете города в сумме 142,70 тыс. рублей, были направлены на другие нужды, в связи с отсутствием обращений граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях на установку индивидуальных приборов учета.

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение сложилась в пределах планового значения и составила – 100%.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

- сохранение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных общедомовых приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории, таких как: электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и горячее водоснабжение на 100% уровне.

Подпрограмма 2. «Организация проведения работ (услуг) по благоустройству города»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено 33 379,60 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 31 678,10 тыс. рублей (94,9%),

В рамках средств, предусмотренных в муниципальной программе, производился комплекс работ по содержанию и благоустройству территорий муниципального образования:

содержание сетей уличного освещения:

- на оплату за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения в рамках договора энергоснабжения с ПАО «Красноярскэнергосбыт» фактическое исполнение составило 980287 тыс. рублей, при плановом значении 11497,90 тыс. рублей (оплата производится в январе месяце за потребленную электрическую энергию сетями уличного освещения за декабрь 2023 г.);

- на работы по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа протяженностью 87,4 км, обслуживанию 2369 светильников вдоль дорог, предусмотрено 2 728,00 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме.

содержание мест захоронений:

- на содержание территорий кладбищв районе села Родники, у Свято-Троицкого храма и кладбища в с. Дубинино, первоначальная сумма выделенных средств на содержание территорий: уборка мусора, снега, составляла 400,00 тыс. рублей. Дополнительно за счет пожертвования АО «Солгон» предусмотрены средства для кладбища в районе села Родники в сумме 1 000,00 тыс. рублей для уборки и вывозу мусора с территории (600,00 тыс. рублей) и на оплату работ по отсыпке подъездных дорог (400,00 тыс. рублей), средства в общей сумме 1 400,00 тыс. рублей освоены полностью.

содержание и ремонт имущества (малых архитектурных форм)

- на содержание и ремонт предусмотрено 500,00 тыс. рублей выполнялись работы по текущему ремонту павильона автобусной остановки, текущему ремонту поврежденного имущества в парке Центральный г. Шарыпово, в сквере Молодежный в г.п. Дубинино, средства использованы в полном объеме.

финансовое обеспечение прочих мероприятий в области благоустройства, в том числе:

в 2023 году предусмотрено из средств бюджета города 9 327,34 тыс. рублей, освоено 9 320,92 тыс. рублей.

В счет указанных средств выполнялся комплекс различных работ:*содержание парков и скверов*

На основании заключенных контрактов на сумму 4 300,00 тыс. рублей в течении года выполнялись работы по содержанию парков, находящихся на территории города: Зеленый островок, Белый, Центральный, Энергетиков, Победы и скверов Первостроителей КАТЭКа, Комсомольский, Революции, сквер Молодежный: уборка мусора, очистка тротуаров и площадок от пыли, грязи и снега, содержание и текущий ремонт сетей освещения;

содержание фонтана в парке Центральный в летний период -300,00 тыс. рублей.

*прочие мероприятия*

По прочим мероприятиям выполнялся комплекс работ на сумму 4 720,92 тыс. рублей по следующим позициям:

*валка и обрезка аварийных деревьев*в количестве 37 шт. в парке Победы, в скверах Комсомольский и Первостроителей КАТЭКа на сумму 321,50 тыс. рублей.

*противопаводковые мероприятия*: откачка талых вод в местах отсутствия сетей ливневой канализации на территории городского округа в сумме 200,00 тыс. рублей;

*ликвидация несанкционированных свалок* на территории городского округа на сумму 200,00 тыс. рублей;

*благоустройство площади пр. Энергетиков* – 469,31 тыс. рублей;

*посадка деревьев (лип) в парке Центральном* на сумму 300,00 тыс. рублей;

*ремонт ограждения кладбища* в г. п. Горячегорск на сумму 143,58 тыс. рублей:

*установка детской игровой площадки* по ул. Дружбы в г.п. Дубинино – 2 985,00 тыс. рублей;

*благоустройство парка Энергетиков* (устройство закрытого подземного перехода для прокладки кабеля для освещения в парке Энергетиков) в сумме 101,53 тыс. рублей.

содержание и уход за зелеными насаждениями

На оформление цветников и содержание газонов предусмотрено 3 054,90 тыс. рублей.

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «УК Уютный дом» на сумму 2 458,40 тыс. рублей произведены работы:

- оформление и уход за цветниками на площади 2040 кв. м. (г. Шарыпово -1820 кв. м., г.п. Дубинино – 220 кв. м.);

- выкашивание травы на территориях общего пользования (в том числе выкашивание очагов дикорастущей конопли 20 000 кв. м.) 522 120 кв. м. (2 раза за сезон);

- стрижка кустарников «Живая изгородь» 3 415 м (2 раза за сезон).

В очередную корректировку расходной части бюджета города выделены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 310,50 тыс. рублей, за счет данных средств выполнены следующие позиции:

- приобретены и оформлены гидровазоны на пешеходных ограждениях по ул. Горького в г. Шарыпово в количестве 26 –ти штук.

Средства, предусмотренные на содержание и уход за зелеными насаждениями использованы полностью.

затраты на содержание мест (площадок) накопления ТКО

затраты по содержанию мест (площадок) накопления отходов на территории городского округа составили 1 777,81 тыс. рублей средства, выделенные из бюджета города использованы в пределах плановых значений, в счет данных средств выполнялись работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на территории города Шарыпово, г.п. Дубинино на сумму 1 627,81 тыс. рублей, на территории г.п. Горячегорск на сумму 150,00 тыс. рублей.

Кроме того, выполнялись работы по содержанию мест (площадок) накопления отходов, не относящихся к ТКО на сумму 852,89 тыс. рублей, средства также использованы в полном объеме.

ремонт памятника «Воину – освободителю» в п. Горячегорск

на указанное мероприятие предусмотрено 169,00 тыс. рублей средства использованы полностью.

техническое освидетельствование зимних ледовых горок

в соответствии с ГОСТами Р 56065-2014 «Безопасность аттракционов. Оценка технического состояния. Продление срока службы, ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние», оплачены услуги в сумме 60,00 тыс. рублей.

выполнение работ по благоустройству:

текущий ремонт участка тротуара вдоль проспекта Энергетиков со стороны 1 микрорайона в г. Шарыпово выполнен в счет иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала, стоимость работ составила 1 761,60 тыс. рублей.

проведение топографических съемок земельных участков территорий общего пользования, межевание и постановка на кадастровый учет:

изготовлены топографические и межевальные планы земельных участков и поставлены на кадастровый учет территорий общего пользования: земельный участок адресного ориентира: город Шарыпово, 1 мкр. земельный участок № 1 общая стоимость вышеуказанных услуг составила 50,00 тыс. рублей.

расходы, связанные с приобретением, установкой и монтажом МАФ

На средства городского бюджета приобретены и установлены торговые прилавки на территории, прилегающей к зданию по адресу: г. Шарыпово, 6 мкр., зд. №21 в сумме 156,00 тыс. рублей, заменена поврежденные качели в парке Молодежном г.п. Дубинино на сумму 44,16 тыс. рублей. Общая стоимость затрат составила 200,16 тыс. рублей, в пределах бюджетных ассигнований.

Протяженность сетей уличного освещения на территории муниципального образования составляет 108,6 км., количество светоточек – 3029 единиц соответствует плановому значению.

Доля освещенных дорог от общей площади дорог в 2023 году составила 56,2 %, что на 2,15 % выше плановых значений в связи с дополнительным освещением ул. Майской в г.п. Дубинино.

В рамках благоустройства общественной территории выполнены работы по посадке саженцев липы на территории парка "Центральный" в г. Шарыпово.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

- увеличение доли освещенности автодорог;

- увеличение площади зеленых насаждений.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий указанной подпрограммы предусмотрено 55 902,7 тыс. рублей, фактически освоено 37 664,5 тыс. рублей (67,4 %).

Из краевого бюджета и бюджета города на организацию общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на выплату заработной платы, региональным выплатам (МРОТ) и доплатам до МРОТ, средствам на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.07.2023г., предусмотрено 173,94 тыс. рублей, освоено 144,46 тыс. рублей, за счет выделенных средств осуществлялись работы по уборке городских территорий, территорий г.п. Дубинино и г.п. Горячегорск с мая по октябрь 2023г. Недоиспользование средств в сумме 29,48 тыс. рублей обусловлено низким обращением граждан (плановая численность 5 чел., фактическая 3 чел.), а так же не полностью отработанные периоды (работа 2 месяца, вместо 3 месяцев). В ноябре и декабре 2023 года обращений граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на трудоустройство не поступало.

Из бюджета города в сумме 750,86 тыс. рублей производилось возмещение субсидии на разницу между экономически обоснованными расходами, связанными с недостающим уровнем доходов при оказании банных услуг в п. Дубинино. Средства освоены в полном объеме.

За счет средств субвенции из краевого бюджета производилось возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, недополученных доходов, связанных с ограничением вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, с учетом применения предельного индекса. Планируемые средства субвенции, в соответствии с уточненными расчетами исполнителей коммунальных услуг на возмещение недополученных доходов в 2023 году, составили 26 733,00 тыс. рублей, фактическое возмещение предприятиям - исполнителям коммунальных услуг, согласно предоставленным отчетам, составило 9 064,30 тыс. рублей, отклонение в сумме 17 667,70 тыс. рублей в основном сложилось за счет экономии потребления коммунальных ресурсов.

Однако по фактическим объемам, возмещение на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в отчетном году составило 6 927,18 тыс. рублей, или 25,91% от средств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи. Данная ситуация обусловлена тем, что отчеты предприятий - исполнителей коммунальных услуг (ПАО «ЮНИПРО, ПАО «КЭС») за декабрь 2023 года скорректированы под фактический объем потребления коммунальных ресурсов. В результате в краевой бюджет возвращены излишне перечисленные средства в сумме 2 137,12 тыс. рублей.

Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам в 2023 году составил 99,7%, в пределах планового показателя, фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей составила 93,9% при плановом значении показателя 93,3%. Незначительное превышение плановых значений показателя (0,6 %) обусловлено тем, что населением произведена предоплата за ЖКУ в отчетном году.

В рамкахподпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», на основании заявки от городского округа город Шарыпово, были выделены средства субсидий краевого бюджета на капитальный ремонт сетей водоснабжения в сумме 5 860,10 тыс. рублей, софинансирование из бюджета города в сумме 58,32 тыс. рублей.Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 2-го микрорайона на участке от КП-7 до КП4, общей протяженностью 561м (вдоль проспекта «Байконур»). Средства субсидии использованы не в полном объеме, в связи с экономией по итогу аукциона в сумме 87,90 тыс. рублей.

По снижению интегрального показателя аварийности инженерных сетей при плановом значении 3 ед., фактическое значение отсутствует, в соответствии с отчетом «1 – водоснабжение» за 2023 год, аварий на сетях коммунальной инфраструктуры не установлено.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры сложился в пределах планового значения 68,5 %.

На оплату взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые помещения в соответствии с ч.1,3 ст.169 Жилищного Кодекса РФ в 2023 году предусмотрено из бюджета города 4 486,50 тыс. рублей, средства использованы в сумме 4 238,91 тыс. рублей, причиной расхождения в сумме 247,59 тыс. рублей является то, что оплата взносов за капитальный ремонт осуществляется в месяце, следующим за отчетным. В данном случае за декабрь 2023 г., оплата приходится на январь 2024 г.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере жилищно – коммунального хозяйства запланировано за счет средств бюджета города (содержание МКУ «СГХ», ТО г.п. Дубинино и Горячегорск) 15 469,24 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 15 411,23 тыс. рублей. Не освоение средств в сумме 58,01 тыс. рублей сложилось в основном за счет следующих факторов:

- переходящие остатки для оплаты затрат учреждений за коммунальные услуги;

- услуги связи за декабрь 2023 г;

- экономия по услугам медицинского освидетельствования водителей;

- экономия по ГСМ;

- экономия за счет средств ФСС (возмещение по листам нетрудоспособности).

На региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда, по доплатам на региональные выплаты региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), а так же на средства по частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, на средства по частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы c 01.07.2023 года предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 2 017,45 тыс. рублей, освоено 1 870,88 тыс. рублей, неиспользованные средства в сумме 146,57 тыс. рублей сложились в целом за счет вакансий.

В 2023 году из бюджета города были выделены средства на получение заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения городского округа города Шарыпово в сумме 353,31 тыс. рублей.

Краевым государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» проведена экспертиза документации и подготовлено заключение, средства использованы полностью.

*Из 13 показателей, отраженных в муниципальной программе, 12 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достиг своих плановых значений 1 показатель.

«Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе» составляет 78,0% от норматива при плановом назначении не менее 95 процентов. Снижение целевого показателя обусловлено в основном за счет частичного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (снижение объемов коммунальных ресурсов).

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 30 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**7**.Муниципальная программа **«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения муниципального образования "город Шарыпово Красноярского края"»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цель программы:* Создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

*Целевые показатели:*

«Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» к уровню 2019 года составило 5%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение количества лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях» к уровню 2019 года, составило 100%, что соответствует плановому значению.

«Снижение количества чрезвычайных ситуаций» к уровню 2019 года составило 100%, в пределах утвержденных плановых значений.

«Снижение количества зарегистрированных пожаров» к уровню 2019 года составило 67% при запланированном значении 7,5%, что показывает высокую эффективность проводимых в рамках подпрограммы мероприятий.

«Снижение числа погибших при пожарах» к уровню 2019 года по итогам года значение показателя составило 75%, при плановом значении 7,5 процентов.

«Работоспособность технических средств муниципальной системы оповещения населения» составляет 90% при плановом значении   
90 процентов.

«Количество отловленных безнадзорных домашних животных» составило 140 ед., в пределах утвержденных плановых значений.

«Уровень преступности (на 10 тысяч населения)» составил 169,1 единиц, что на 14,27 единиц преступлений больше прогнозируемого уровня (154,83 ед.). Рост преступности обусловлен увеличением криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе краж и мошенничеств.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы - 311%.

В отчетном году было предусмотрено финансирование в сумме 13 484,50 тыс. рублей, фактическое исполнение – 12 953,10 тыс. рублей (96,1%), что на 40,1 % больше фактического финансирования программы за 2022 год (9246,65 тыс. рублей).

Увеличение объема финансирования связано с дополнительным выделением средств на индексацию заработной платы работникам организаций бюджетной, на проведение демонтажа, погрузки, разгрузки, транспортирования и размещения отходов, образованных в результате пожаров с территории городского округа города Шарыпово Красноярского края.

В рамках указанной программы реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 12 860,68 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 12 329,31 тыс. рублей (95,9%).

В целях круглосуточного функционирования телефонов экстренной службы, незамедлительного реагирования по предотвращению или ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций за счет средств бюджета города предусмотрено на услуги единых диспетчерских служб 2749,94 тыс. рублей, средства освоены в пределах плановых значений.

В результате чего целевой показатель «Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города» достигнут.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального пожарного поста в г. п. Горячегорск предусмотрено за счет средств бюджета города 960,25 тыс. рублей, освоение составило 947,85 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные из бюджета города в сумме 921,89 тыс. рублей на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающим уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже минимальной заработной платы (МРОТ), по доплатам до МРОТ, освоены на сумму 919,09 тыс. рублей, причиной отклонения от плановых значений в сумме 2,80 тыс. рублей является экономия по заработной плате (не полный отработанный период водителем).

В целях противопожарных мероприятий дополнительно выделены средства из бюджета города в сумме 497,00 тыс. рублей на устройство противопожарных защитных минерализованных полос, средства освоены полностью. За счет выделенных средств, для обеспечения профилактики и тушения пожаров в 2023 году производились работы по обустройству минерализованных защитных противопожарных полос: г.п. Дубинино - 8 км., г.п. Горячегорск- 7 км., работы по очистке от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам) в г.п. Горячегорск, произведена закупка средств индивидуальной защиты самоспасатели УФМС «Шанс-Е», произведена уборка травянистой растительности на площади 37га, произведена закупка бензоинструмента для уборки сухой растительности, а также организована противопожарная пропаганда путем размещения аудио роликов на радиостанции «Пирамида», изготовление и раздача пропагандистских листовок и буклетов на противопожарную тематику в количестве 6400 шт.

На выполнение отдельных мероприятий по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний (обработка в школах и дошкольных учреждениях, в неблагополучных семьях) предусмотрено из бюджета города 26,90 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

В целях снижения уровня инфекционной заболеваемости в весенний период выполнены мероприятия по проведению заключительной дезинфекции в местах (очагах) возникновения инфекционных заболеваний, проведены акарицидные обработки (распыление аэрозольных химических средств на территории парков и общественных территориях для уничтожения клещей) в парках: Победы, Энергетиков, Белый, Центральный (южный проезд), сквере Первостроителей, Революции, мкр. Северном, парковой зоне «Зеленый островок» в г. Шарыпово, на территории вдоль поселка от турбазы «Соболек» в сторону школы, территория перед школой, выход к пилораме, ДК, ФАП в п. Горячегорск, в парковой зоне верхней части г.п. Дубинино (парковая зона, территория между ул. 19 съезда ВЛКСМ и ул. Шахтерской). В осенний период проводились работы по дератизации (уничтожению) прокормителей клещей (диких грызунов) на территориях парков и скверов в г. Шарыпово.

Выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на территории муниципального образования производится на средства субвенций краевого бюджета.

На 2023 год было выделено из краевого бюджета 2 328,31 тыс. рублей освоено средств 2 328,25 тыс. рублей.

При плановом значении показателя 140 единиц, отловлено 140, из них подвергнуты эвтаназии 14, возвращено в среду обитания 26, передано хозяину 25.

Деятельность по обращению с животными без владельцев на территории города регламентирована Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 №751-п.

Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются на основании информации о необходимости проведения отлова животных без владельцев (заявки, письменные обращения, обращения в электронной форме), поступившей в уполномоченный орган от физических и юридических лиц.

В рамках мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» выделены средства субсидии из краевого бюджета и бюджета города в сумме 2 926,35 тыс. рублей на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования на территории городского округа. За счет выделенных средств выполнены работы по обустройству 10 муниципальных площадок накопления отходов, приобретено 50 контейнеров.

По расходам на мероприятия по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций выделено из краевого бюджета 65,60 тыс. рублей, средства освоены полностью.

В целях необходимости утилизации биологических отходов в 2023 году выделены средства из бюджета города в сумме 367,50 тыс. рублей на приобретение оборудования. Приобретен крематор АМТД – 300 (дизельная горелка) с щитом управления для КГКУ «Шарыповский отдел ветеринарии». Средства освоены полностью.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты: в пределах плановых значений фактическое исполнение:

- снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до экстренных служб реагирования города;

- снижение количества зарегистрированных пожаров;

- снижение числа погибших при пожарах;

- работоспособность технических средств муниципальной системы оповещения населения.

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности населения, профилактика угроз терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 573,80 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов.

Вышеуказанные средства направлены на следующие цели:

- содержание, ремонт, техническое обслуживание системы видеонаблюдения на территории городского округа в течение текущего года;

- установку 5-ти дополнительных видеокамер: в г. Шарыпово парк Центральный с обзором на сцену и площадь, ул. Горького (обзор перекрестка Горького – Медицинский), на площади у стелы Победы (обзор Мемориала Победы), в г. п. Дубинино (обзор детской площадки между домами № 7 ул. Дружбы и № 15 ул. Советской). Общее количество камер на территории округа, составило 23 штуки.

В связи с выделенными дополнительными средствами бюджета города, при реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- установка дополнительных видеокамер.

Подпрограмма3. «Профилактика правонарушений на территории города Шарыпово

В 2023 году выделены средства в сумме 50,00 тыс. руб. на расходы для размещения информации в эфире, данные средства использованы в полном объеме.

В соответствии с отчетами МО МВД РФ «Шарыповский», по итогам 12 месяцев 2023 г. уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения превысил свои плановые значения на 14,27 ед. преступлений и составил 169,10 ед. Процент раскрываемости данных преступлений составляет 78,87 % при плановом значении 82%.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- снижение численности лиц, совершивших преступления.

*Из 22 показателей, отраженных в муниципальной программе, 20 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Уровень преступности (на 10 тысяч человек)» при плановом значении 154,83 единиц составил 169,10 единиц.

«Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах» фактическое значение показателя составило 78,87 %, что ниже планового значения показателя на год (план: 82 %).

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 19 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**8.** Муниципальная программа **«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цели программы:* Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения.

*Целевые индикаторы:*

«Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети» фактическое значение за 2023 год составило 44,65 при плановом значении 46,40 процентов.

«Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)», составила 0%, как и было запланировано;

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 102%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 149 598,1 тыс. рублей, фактическое исполнение – 149 595,5 тыс. рублей (99,9% от плана), что на 42,4 % больше фактического финансирования программы за 2022 год (86 227,82 тыс. рублей). Увеличение объема финансирования программы связано с мероприятиями по привидению автомобильных дорог в нормативное состояние в условиях реализации государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

В рамках указанной муниципальной программы реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог».

Основные поставленные задачи подпрограммы:

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Для реализации указанных задач выполнены следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда города Шарыпово (акцизы);

- долевое финансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

- расходы на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально –экономического развития территорий за счет дорожного фонда за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов за счет средств дорожного фонда города Шарыпово.

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог» предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города 107 068,11 тыс. рублей, что в полном объеме соответствует запланированному финансированию.

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено в 2023 году из бюджета города 38 517,11 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100%.

За счет выделенных средств из бюджета города на вышеуказанные работы, в соответствии с заключенными контрактами, выполнялись следующие работы:

- зимнее содержание дорог: очистка дорог и тротуаров от снега, распределение противогололедных материалов, вывоз снега;

- летнее содержание дорог: очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, заделка выбоин в асфальтобетонных покрытиях, грейдирование гравийных дорог, очистка колодцев ливневой канализации.

Работы по контрактам выполнялись в соответствии с Классификацией работ по содержанию дорог, утвержденной приказом министерства транспорта Российской федерации от 16.11.2012 №402, в рамках выделенного финансирования.

Протяженность дорог на территории городского округа 208,1 км. нормативная потребность на содержание 208,1км дорог - 134 300 тыс. рублей. То есть выделенное финансирование с учетом дополнительных ассигнований на 2023 год составило 28% от нормативной потребности.

По итогу конкурсных отборов на основании заявок Администрации города Шарыпово были выделены средства субсидий краевого бюджета городскому округу город Шарыпово на дорожную деятельность по следующим направлениям:

на ремонт автомобильных дорог

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» выделены средства субсидий краевого бюджета в сумме 18 481,50 тыс. рублей., и средств бюджета города 18,50 тыс. рублей.

На данные средства выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги проспекта Центрального протяжённостью 450 м от здания по адресу пр. Центральный до ул. Комсомольской +50 м. в сторону шестого микрорайона г. Шарыпово.

В счет субсидии по расходам на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально – экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 50 000,00 тыс. рублей. и средств бюджета города Шарыпово в сумме 51,00 тыс. рублей. был выполнен ремонт участка автомобильной дороги проспекта Энергетиков, от проспекта Байконур до улицы Российской, протяжённостью 2,5 км, площадь асфальтобетонного покрытия 24 тыс.м2.

Работы по ремонту дорог выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту в общей протяженности сети в 2023 году составила 13,1%, в пределах плановых значений.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) составила 430,2 м2. в пределах плановых значений и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог на которых производился комплекс работ по содержанию составил 44,9%, также в пределах плановых значений.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- оказание финансовой поддержки дорожного фонда Красноярского края позволило в 2023 году выполнить и завершить ремонт 2,95км. дорожного полотна автодорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения».

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения.

Основные поставленные задачи подпрограммы:

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения;

- создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.

Для реализации указанных задач выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ (услуг) по содержанию, ремонту средств регулирования дорожного движения на участках автодорог местного значения;

- субсидии юридическим лицам, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе города Шарыпово по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивностью пассажиропотоков;

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово;

- обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда города Шарыпово.

На финансирование указанных мероприятий подпрограммы в 2023 году предусмотрено из краевого бюджета и бюджета города Шарыпово 42 529,95 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 42 527,35 тыс. рублей.

По итогу конкурсных отборов на основании заявок Администрации города Шарыпово были выделены средства субсидий краевого бюджета городскому округу город Шарыпово на дорожную деятельность по следующим направлениям:

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» по итогу конкурсного отбора выделены средства субсидий краевого бюджета в сумме 519,70 тыс. рублей софинансирование из бюджета городского округа - 5,27 тыс. рублей. Освоение средств составило 522,37 тыс. рублей.

На данные средства выполнены работы по устройству недостающей искусственной дорожной неровности из полимерно – песчаного композита на пешеходном переходе по адресу: г. Шарыпово, ул. Братская, напротив МФЦ.

В целях обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении, дополнительно, из краевого бюджета выделена субсидия на следующие цели:

**-** реализация мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 866,20 тыс. рублей, доля средств бюджета города в сумме 8,80 тыс. рублей. За счет данных средств обустроен участок улично-дорожной сети вблизи МАО СОШ №12 в г.п. Дубинино (ул. Шахтерская 26): установлены светофоры Т7, дорожные знаки на металлических Г-образных стойках, монтаж искусственной дорожной неровности, устройство металлических пешеходных ограждений.

Кроме этого, из бюджета города в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа город Шарыпово» в рамках выделенного финансирования были выполнены мероприятия на сумму 2274,98 тыс. рублей, в том числе:

- установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах города Шарыпово по предостережениям МО ОГИБДД на сумму 1 130,48 тыс. рублей;

- устройство освещения по ул. Майской в г.п. Дубинино и участка от пешеходного перехода по ул. Комсомольской до школы № 8 в г. Шарыпово на сумму 535,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт сетей освещения автомобильной дороги по ул. Российской в г. Шарыпово – 381,00 тыс. рублей;

- восстановление горизонтальной дорожной разметки пр. Энергетиков в г. Шарыпово – 228,50 тыс. рублей.

Общее количество средств регулирования дорожного движения на территории муниципального образования – 2115 шт.

На субсидии юридическим лицам, выполняющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском округе города Шарыпово по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивностью пассажиропотоков предусмотрено в 2023 году за счет средств бюджета городского округа города Шарыпово 38 855,00 тыс. рублей. Средства, были освоены в полном объеме, что составляет 100% по фактическому выполнению программы пассажирских перевозок по муниципальному заказу к утвержденной программе.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- субсидирование пассажирских перевозок из бюджета города, позволило сохранить фактическое выполнение на 100 % уровне.

*Все показатели, отраженные в программе, достигли свое плановое значение.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**9.** Вмуниципальной программе **«Формирование современной городской среды»** подпрограммы не предусмотрены.

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* МКУ «Служба городского хозяйства».

*Цель программы:* Повышение качества и комфорта городской среды и территории муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края».

*Целевые индикаторы:*

«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования», фактическое значение целевого показателя составило 35,3 % в пределах планового значения.

«Доля благоустроенных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) от общего количества таких территорий муниципального образования» фактическое значение целевого показателя составило 60%, при плановом значении 45,5%. Данное превышение обусловлено тем, что дополнительно реализован проект Городской променад «Воинская слава – трудовая доблесть», при формировании плановых значений на 2023 год благоустройство общественной территории сквер Первостроителям КАТЭКа не учитывался.

«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании» сложилась в пределах плановых значений 25 %.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 111%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 11 319,30 тыс. рублей, фактическое исполнение – 11 319,30 тыс. рублей (100% от плана).

Для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» направлены следующие мероприятия:

- софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды;

- долевое финансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств заинтересованных лиц, направленных на формирование современной городской среды;

- софинансирование к субсидии для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- субсидии на реализацию проекта Городской променад «Воинская слава – трудовая доблесть»;

- субсидии победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству;

- расходы на реализацию проекта Городской променад «Воинская слава – трудовая доблесть»;

- долевое финансирование расходов (за муниципальное жилье) на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Общественная комиссия в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу приняла решение включить в муниципальную программу на 2023 год, набравшие наибольшее количество баллов 4 дворовые территории: шестой микрорайон, д. № 39, третий микрорайон, д. № 4; Пионерный микрорайон, д. № 162, микрорайон Северный, д. № 30.

По решению общих собраний собственников жилых помещений данных домов выполнены работы по ремонту дворовых проездов: устройство асфальтобетонных покрытий на площади 2,3 тыс. м² с заменой бортовых камней.

На благоустройство указанных дворовых территорий предусмотрено из федерального и краевого бюджетов 4 687,25 тыс. рублей из бюджета города (в том числе за муниципальное жилье) 375,89 тыс. рублей и средства заинтересованных лиц 378,75 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В соответствии с электронным аукционом, работы по ремонту дворовых территорий производились ООО «ААСтрой», работы завершены в установленные сроки.

Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Шарыпово:

**общественная территория – парк «Зеленый островок» (2 этап):**

Наибольшим количеством голосов граждан города, для благоустройства в 2023 году, была определена общественная территория – парк «Зеленый островок» (2 этап) в городе Шарыпово.

На благоустройство указанной общественной территории предусмотрено всего 14 349,37 тыс. рублей, из федерального и краевого бюджетов 13 301,96 тыс. рублей, из бюджета города 1 047,41 тыс. рублей.

По итогу конкурса в электронном виде через Агентство государственного заказа Красноярского края, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству с ООО «Престиж-Строй» на сумму 14 349,37 тыс. рублей.

По итогу благоустройства общественной территории парк «Зеленый островок» (2 этап) на площади 1,3га. выполнены следующие работы: устройство асфальтобетонных покрытий с установкой поребрика, устройство резинового покрытия на детской и спортивной площадках, укладка тактильной плитки на пешеходных переходах, устройство сетей освещения с прокладкой кабеля и установкой опор со светильниками, установлены детские спортивные и игровые комплексы, перголы, скамьи, урны, высажены кустарники и произведен посев газона. Средства освоены в полном объеме. Работы по завершены в установленные сроки.

В рамках реализации проекта Городской променад «Воинская слава – трудовая доблесть» выделялись средства из федерального бюджета 90 000,00 тыс. рублей, из бюджета города 3000,00 тыс. рублей. Также были задействованы внебюджетные средства: по договору пожертвования ПАО «ЮНИРО» - 500,00 тыс. рублей., от платных услуг МАУ «ЦКР» - 250,00 тыс. рублей.

В счет данных средств выполнены следующие работы: разработка проектно – сметной документации по проекту благоустройства Городской променад «Воинская слава – трудовая доблесть»; комплекс работ по благоустройству: благоустройство мемориального комплекса «Погибшим в годы ВОВ»; постамента «Погибшим землякам»; постамента «Морякам всех поколений»; устройство покрытий (асфальтированные дорожки, бетонные тротуары, установка бордюр); озеленение территорий (восстановление газона, посадка деревьев и кустарников); устройство МАФов (урны, стенды, многофункциональный центр, шахматный стол, флагштоки); устройство сетей наружного освещения, сетей водоснабжения и водоотведения; осуществление авторского надзора. Средства использованы по целевому назначению в полном объеме.

Кроме того, за счет средств бюджета города, предусмотренных на софинансирование к субсидии для поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 400,0 тыс. рублей, выполнены работы по обустройству пешеходных переходов, согласно проекту благоустройства Городской променад «ВОИНСКАЯ СЛАВА- ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ».

При реализации программы были достигнуты следующие результаты:

- улучшен внешний облик общественных территорий.

*Из 3 показателей, отраженных в программе, все показателя достигли свое плановое значение.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 25 баллов, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

**10.** Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* предоставление государственной поддержки для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования города Шарыпово Красноярского края.

*Целевые индикаторы:*

«Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда» в отчетном году показатель составил 0,42%, при плановом значении 0,43%. На 01.01.2023г. в городе Шарыпово признаны аварийными и подлежащими сносу 14 многоквартирных жилых домов, общей площадью 3 510,8 квадратных метра, в которых проживают порядка 69 семей. В отчетном 2023 году аварийным и подлежащими сносу признан еще 1 МКД, общей площадью 203 кв.м.

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» значение показателя составило 5,55%, что соответствует плановому значению.

«Обеспечение детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» по итогам года значение показателя составило 11 ед., при плановом значении 7 жилых помещений.

В ходе реализации мероприятий по проведению конкурсных процедур при покупке квартир детям-сиротам сложилась экономия денежных средств, в связи с чем, за счет сэкономленных средств дополнительно приобретены 4 квартиры.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 118%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось тыс. 18 001,8 рублей, фактическое исполнение –16 699,4 тыс. рублей (92,8% от плана).

В рамках муниципальной программы реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования города Шарыпово Красноярского края"

В отчетном году подпрограмма не реализовывалась.

Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей в городе Шарыпово "

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1 148,40 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 1 148,4 тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье, составом семьи – 2 человека.

Молодая семья с помощью социальной выплаты приобрела в собственность жилое помещение общей площадью 29,7 кв.м.

На начало 2023 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с действующим законодательством, состояли 18 молодых семей. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, составило 1 семья, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3. "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей "

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 16 853,4 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 15 551,0 тыс. рублей (92,3%).

В отчетном 2023 году в результате проведенных торгов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» образовалось экономия денежных средств в сумме 7 291,2 тыс. рублей. На сумму экономии в размере 5 988,81 тыс. рублей в муниципальную собственность дополнительно приобретено 4 жилых помещения.

В муниципальную собственность приобретено 11 жилых помещений в целях их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что превышает плановое значение.

*Из 6 показателей, отраженных в программе, все показатели достигли или превысили свои плановые значения.*

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 21 баллов, что соответствует среднеэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**11.** Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями Администрации Шарыпово.

*Цель программы:* Формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.

*Целевые индикаторы:*

«Доля свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» составила 97%, что соответствует плановому показателю.

«Доля сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности от общего количества земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности» достиг планового значения и составил 69%.

«Доля паспортизированных объектов от общего числа имущества, находящегося в управлении муниципального образования города Шарыпово» выполнена полностью и составила 82%, что соответствует плановому значению.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 100%.

В отчетном году на реализацию программных мероприятий предусматривалось 12 467,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 12 276,3 тыс. рублей (98,5% от плана).

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие земельных и имущественных отношений».

На финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 936,1 тыс. рублей, фактически финансирование составило 100 процентов.

В отчетном году продолжалась приватизация жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе и на территории городского округа города Шарыпово приватизировано жилых помещений в количестве 34 ед.

На основании приказа заместителя Министра Обороны Российской федерации от 03.02.2023 №96 в муниципальную собственность города Шарыпово из федеральной были переданы следующие объекты недвижимости:

1) Нежилое здание, общей площадью 654,1 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, площадь Революции, №2а, кадастровый номер: 24:57:0000022:151,

2) Нежилое помещение (гараж), общей площадью 111,6 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 7Б-3, кадастровый номер: 24:57:0000000:4729,

3) Земельный участок, общей площадью 3154 кв.м., расположенный по адресу, почтовый ориентир: Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 2а, кадастровый номер: 24:57:0000022:12.

Из ранее учтенных объектов, которые значились на территориях школ и садиков были зарегистрированы в муниципальную собственность городского округа города Шарыпово 1 кочегарка, 5 сараев.

В целях реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ проводилась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, так в муниципальную собственность было зарегистрировано 127 жилых помещений, ранее числящихся в реестре муниципальной собственности города Шарыпово.

При плановых показателях 170 ед. было зарегистрировано прав собственности в количестве 170 ед. (100%).

«Паспортизация объектов муниципальной собственности».

За 2023 году работы по изготовлению технических планов с целью постановки объектов на учет не выполнялись.

«Топографическая съемка земельных участков, для благоустройства территории».

В 2023 году топографическая съемка земельных участков с целью благоустройства парков не производилась, по причине отсутствуя необходимости.

«Формирование земельных участков»

В 2023 году были заказаны кадастровые работы по формированию земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет:

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, Ашпыл, ул. Дорожная, земельный участок 1,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, ул. Индустриальная, земельный участок 20/4А,

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, мкр.1, земельный участок 1 (преобразование земельных участков под сквер Комсомольский для благоустройства),

- земельный участок, РФ, Красноярский край, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, проспект Энергетиков, земельный участок 1 «А» (преобразование земельных участков под сквер Энергетиков для благоустройства),

- земельный участок, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, проспект Энергетиков, земельный участок 1Б (преобразование земельных участков под благоустройство),

- земельный участок, РФ, Красноярский край, Городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, парк Победы, земельный участок 52 (преобразование земельных участков под парк Победы для благоустройства с выделением двух крупных),

- земельный участок, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, Городской округ город Шарыпово, г. Шарыпово, ул. Российская, земельный участок 134В/1 (расположен между МЧС и АЗС),

- земельные участки под 12 мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО),

- сформированы путем перераспределения 4 земельных участка под МКД, расположенных по адресу: п. Дубинино, ул. Советская, д.9, д.11, д.13, д.15,

- сформирован земельный участок (состоящий из двух) под Молодежный центр,

- сформированы два земельных участка под общественное пространство перед магазином Базыр по улице Горького.

Формирование земельных участков выполнено в полном объеме от запланированного.

«Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости»

Проводились работы по оценке муниципального имущества для аукционов на реализацию муниципального имущества, право аренды земельных участков и аренды муниципального имущества, а также работы по оценке жилого аварийного фонда, всего в 2023 году получено 90 отчетов независимого оценщика.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы запланировано 11 530,89 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 11 340,22 тыс. рублей или (98,35%). Это объясняется тем, что запланированы средства для оплаты коммунальных услуг за декабрь 2023 года, которые оплачиваются в январе 2024 года.

Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности в течение всего 2023 года не нарушались.

На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования бюджета города использованы эффективно, целевые показатели достигнуты.

Объем финансирования муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Шарыпово» происходил только за счет средств бюджета города Шарыпово.

Основной задачей КУМИ Администрации города Шарыпово является пополнение бюджета города Шарыпово и ожидаемыми результатами является пополнение доходной части бюджета города Шарыпово.

В 2023 году доходная часть бюджета пополнилась от:

- аренды имущества 5 246, тыс. рублей;

- аренды земельных участков 6 744,40 тыс. рублей;

- продажи имущества 1 799,93 тыс. рублей;

- продажи земельных участков 324,17 тыс. рублей;

- соц.найм 3 526,12 тыс. рублей;

- прочие 185,62 тыс. рублей.

Итого: 17 826,88 тыс. рублей.

*Из 10 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показателей достигли свои плановые значения*.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 28 баллов, что соответствует высокоэффективному уровню реализации муниципальной программы.

**12.** Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Шарыпово»**

*Ответственный исполнитель муниципальной программы:* Финансовое управление администрации города Шарыпово.

*Цель программы:* обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

В рамках данной Программы были реализованы поставленные задачи:

- Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальными учреждениями, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджета города;

- Эффективное управление муниципальным долгом города Шарыпово;

- Обеспечение осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;

- Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета города.

*Целевые индикаторы:*

«Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) не должен быть менее 30% и по факту исполнения составил 30,1%.

«Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», не должен превысить «не более 5%» и по факту исполнения составил 0%.

«Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных» составил 0 при плане не менее   
100 %.

«Доля расходов бюджета г. Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ», не должен быть менее 90% и по факту исполнения составил 96%.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы составил 77%.

В отчетном году объем финансирования программы составил 15 183,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 14 937,0 тыс. рублей (98,4%), что на 12,6 % больше фактического финансирования программы за 2022 год   
(13 262,10 тыс. рублей). Увеличение объема бюджетного финансирования в 2023 году произошло в следствии индексации заработной платы работникам организаций бюджетной сферы

В рамках муниципальной программы в 2023 году реализовывались 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

Реализуя поставленные задачи в рамках данной подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) составила 30,1%, что соответствует планируемому показателю «не менее 30%».

Основным источником налоговых поступлений является налог на доходы физических лиц. На его долю приходится 57,5% налоговых и неналоговых доходов.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Шарыпово в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составила 0%, что не превысило планируемый показатель «не более 5%».

Подпрограмма 3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля в муниципальном образовании город Шарыпово».

На реализацию подпрограммных мероприятий финансирование не предусмотрено.

В связи с отсутствием главного специалиста по контрольно-ревизионной работе в течение года финансовый контроль за соблюдением законодательства в финансово – бюджетной сфере в части повышения эффективности бюджетных расходов не осуществлялся.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году запланировано 15 178,10 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 14 935,40 тыс. рублей или (98,4%).

- доля расходов бюджета городского округа города Шарыпово, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 1 890,5 млн. рублей (96%), 84,0 млн. рублей – непрограммные расходы. Общая сумма расходов составила 1 974,5 млн. рублей;

- обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) составило 98,6%.

- доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Шарыповского городского Совета в области бюджетной и налоговой политики, составила 100%;

- размещение на официальном сайте Администрации города Шарыпово Решений, Постановлений, Распоряжений о бюджете города Шарыпово выполнено в полном объеме и составило 100 %.

*Из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, 15 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.*

Не достигли своих плановых значений 2 показателя:

«Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов бюджета города в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств» составило 0 процентов при плане 100%.

«Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных» по итогам 2023 года составило 0% при плановом значении 100%.

Недостижение показателей, обусловлено недостаточной численностью работающих специалистов в финансовом управлении.

В соответствии с Методикой, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, настоящей муниципальной программе присвоено 22 балла, что соответствует эффективному уровню реализации муниципальной программы.

Начальник

отдела экономики и планирования

Администрации города Шарыпово Е.Н. Орлова