## 2024-2025
Приложение № 1
к Распоряжению
Администрации города Шарыпово
от 01.04.2025 г.
№ 367
План мероприятий по подготовке
объектов жизнеобеспечения городского округа
города Шарыпово к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Наименование объекта | Срок исполнения | Ответственный за выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Тепловые сети г.Шарыпово, п.Дубинино
1.1 | Гидравлические испытания сетей | шт | 2 | Магистральные, распределительные внутриквартальные тепловые сети г.Шарыпово, п. Дубинино | май, август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
1.2 | Ремонт магистральных, распределительных, внутриквартальных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | м.п. | 2122 | Т/с от ТК-12 до ж/д №32 Северного микрорайона г.Шарыпово; Т/с от ТК-127 до ТК-81 ул.Горького г.Шарыпово; Т/с от ж/д №1/2 до ж/д №1/11 2 микрорайон г.Шарыпово; Т/с от ж/д №611 до ТК-21 6 микрорайон г.Шарыпово; Т/с транзит ж/д №601 6 микрорайон г.Шарыпово; Т/с транзит ж/д №5 ул.Дружбы п.Дубинино; Т/с от ТК-12-42 и ТК-9 с вводом на ж/д №3 ул.Сиреневая п.Дубинино; Т/с от ТК-12-2 до ТК-12-6 ул.Майская с вводами на ж/д №31,32,33,34,37 п.Дубинино. | май-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
| ИТОГО | м.п. | 2122
2. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения г.Шарыпово
2.1 | Капитальный ремонт на насосной станции 3-го подъема (замена запорной арматуры на НС-3) | шт. | 3 | Насосная станция 3 подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.2 | Текущий ремонт запорной арматуры от ДУ-100 до ДУ-500 | шт | 49 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.3 | Текущий ремонт насосных агрегатов, | шт | 15 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.4 | Техническое обслуживание трансформаторных подстанций: ТМ -630 ква КТПН-250 ква КТПН-160 ква КТПН-100 ква | шт | 7 3 8 10 | Кадатский и Южно-Шарыповский водозаборы, насосная станция III подъёма г.Шарыпово | май-сентябрь | ООО "СВР"
2.5 | Ревизия, испытание пожарных гидрантов | шт | 128 | ВК (ПГ) г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.6 | Замена ветхих сетей водоснабжения | м.п. | 272 | Сети ХВС г.Шарыпово | июнь-август | ООО "ЦРКУ"
2.7 | Ревизия запорной арматуры | шт | 558 | ВК г. Шарыпово | май-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
2.8 | Ревизия водозаборных колонок, утепление | шт | 6 | водоразборные колонки № 1, 3, 5, 6, 8, 10 | август-сентябрь | ООО "ЦРКУ"
3. Сети водоотведения г.Шарыпово
3.1 | Капитальный ремонт напорного коллектора | м.п. | 5 | Северный м-он г.Шарыпово | май-июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.2 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 16 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.3 | Ремонт канализационных выпусков домов | м.п. | 60 | Сети водоотведения г. Шарыпово | июнь-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
3.4 | Прочистка внутриквартальных сетей водоотведения | м.п. | 8000 | Сети водоотведения г. Шарыпово | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4. КОС
4.1 | Капитальный ремонт решеток №1,№2,№3,№4 | шт | 4 | Канализационные очистные сооружения (КОС) | июнь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.2 | Ремонт аэротенк-вытеснитель перепускной клапан | м2 | 334 | КОС | июнь-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.3 | Ремонт трубопровода | м.п. | 80 | АО КОС, ВДНС | июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.4 | Ремонт вторичных отстойников №1, №2, №3 | м2 | 100 | КОС | июнь-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.5 | Ремонт контактного резервуара №2 первичных отстойников №2, №4 | м2 | 60 | КОС | июнь-август | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.6 | Ремонт запорной арматуры | шт | 12 | КОС (хлораторная) | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.7 | Ремонт камеры №7 | м2 | 36 | КОС | май | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.8 | Ремонт теплосети | м.п. | 359 | от УТ-6 до КНС | июнь-июль | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.9 | Ремонт насосов НРИ-1,НРИ-2,НРИ-3 | шт | 3 | ВДНС КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
4.10 | Ремонт турбовоздуходувок ТВ №1, ТВ №2, ТВ №3 | шт | 3 | КОС | май-сентябрь | Филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"
5. Электросетевые объекты г.Шарыпово
5.1 | Замена опор ВЛ 3-20 кВ | шт | 4 | ВЛ 10 кВ ф.40-35 г.Шарыпово, ф.РП 3-04 п.Дубинино, ВЛ 6 кВ ф. 72-09 п.Горячегорск | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.2 | Регулировка стрелы провеса проводов | км | 0,4 | ВЛ 10 кВ ф.40-25 г.Шарыпово | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.3 | Замена вязки ВЛ 3-20 кВ | шт | 5 | ВЛ 10 кВ ф.40-22 | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.4 | Замена колпачка штыр.изол. ВЛ 3-20 кВ | шт | 14 | ВЛ 10 кВ ф.40-22 г.Шарыпово | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.5 | Установка ж/б приставки ВЛ 3-20 кВ | шт | 2 | ВЛ 10 кВ ф.44-10, ф.40-31 г.Шарыпово | июнь-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.6 | Установка ПЗУ ВЛ 3-20 кВ | шт | 3 | ВЛ 10 кВ ф.РП 3-03 п.Дубинино | май-июнь | ПАО " Россети Сибирь"
5.7 | Замена ввода ЛЭП 3-20 кВ | шт | 14 | ТП | май-июнь | ПАО " Россети Сибирь"
5.8 | Выправка опоры поперек оси ВЛ | шт | 6 | ВЛ 10 кВ ф. 40-22 от оп.15 | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.9 | Обрезка крон деревьев | шт | 61 | ВЛ 0,4 кВ Л4, Л2 КТП 40-22-4 | август-сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.10 | Замена разъединителя | шт | 1 | ВЛ 10 кВ ф.РП 3-04 п.Дубинино | сентябрь | ПАО " Россети Сибирь"
5.11 | Замена запирающих устройств | шт | 12 | ТП | май-июнь | ПАО " Россети Сибирь"
5.12 | Текущий ремонт ТП | шт | 39 | ТП | май-июль | ПАО " Россети Сибирь"
6. Сети водоснабжения и водозаборные сооружения п.Дубинино
6.1 | Капитальный ремонт трубопроводов ХВС | м.п. | 353 | Между ж/д №5 ул.Дружбы, по ул.Спортивной и до ВК-43 ул.Мира п.Дубинино; между ВТК-107 и ВТК-2 ул.Майская п.Дубинино | май-август | ООО "АкваРесурс"
| ИТОГО : |  | 353
7. Сети водоотведения и КНС п.Дубинино
7.1 | Капитальный ремонт сетевого насоса СМ250-200-400А | шт | 1 | КНС 5 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
7.2 | Перемотка электродвигателя 75 кВ | шт | 1 | КНС 5 | май-сентябрь | ООО "АкваРесурс"
8.Жилищный фонд г. Шарыпово, п. Дубинино
8.1 | Промывка, опрессовка системы отопления | ж/д | 7 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | май-август | ООО "УК Инновация"
|  |  | 15 | 6 м-он, ж.д. № 1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 20 | 6 м-он, ж.д. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,49,50,52, 7 м-он ж.д. № 11,13,14, Пионерный м-он ж.д.№23 | июнь-август | ООО " УК Западная"
|  |  | 37 | 2 м-он ж.д. № 201,202,203,205,1/3,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/19,1/20, 4/1,4/2,4/3,206,207,215,216,217,218,1/11,1/12,1/13, 1/14,1/15,1/16,1/21,1/22,1/26,4/4,4/5,4/6,4/7,4/8; Пионерный мкр. ж.д. №42. | май-август | ООО УК "Вера"
|  |  | 46 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
|  |  | 71 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 2,4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,16,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4,6, 9,11, 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6,20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,7,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,7,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,4,6,10,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 5,7; ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10. | июнь-август | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 6 | Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 55 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-август | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | ж/д | 257
8.2 | Замена трубопроводов системы ЦО, ГВС, ХВС, ЦК | м.п. | 360 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-август | ООО "Меридиан"
|  |  | 65 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | май-август | ООО УК "Инновация"
|  |  | 270 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,12,13,15,17,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
|  |  | 260 | Жилые дома 6-го м-на: №36,37,38,39,40, 41,43, 44,45,47,48,50,52; 7-го мкр. № 13,14; Пионерного мкр.№23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 50 | Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 240 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-август | ООО УК "Вера"
|  |  | 160 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | м.п. | 1405
8.3 | Замена, ревизия, реконструкция, установка элеваторных узлов |  | 96 | Жилые дома п. Дубинино, ул.9-го Мая 2,4,6,13,15,17; ул.Комсомольская 6,16,18,20,26а,28,30,32,34; ул.П.КАТЭКА 4,6, 9,11, 19,29,33,35,37,49,51,51а,57,59,6а,61,63; ул.Шахтёрская 1,2,2а,6,20,22; ул.19-го съезда ВЛКСМ 1,5,7,9,10,18; ул.Кишиневская 1,3,5,7,9,11,13,15; ул.Труда 2; ул.Молодогвардейцев 2,4,6,10,12; пер.Молодёжный 1,3; ул.Дружбы 5,7; ул. Советская 9, 11, 13, 15, 21, 23; пер. Школьный 2, 8, 10. | май-август | ООО " ДРЭУ"
|  |  | 41 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр .№11,13,14 ; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 134 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-август | ООО "Меридиан"
|  |  | 19 | Жилые дома 6 м-на : №1,4,6,8,10,11,12,13,15,17,17а,19,20,22,54 | июнь-август | ООО "УК Восточная"
| ИТОГО: | шт | 290
8.4 | Замена и ревизия запорной арматуры | шт | 864 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-август | ООО "Меридиан"
|  |  | 130 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь-август | ООО " УК Восточная"
|  |  | 165 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 120 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-август | ООО УК "Вера"
|  |  | 170 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-август | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
|  |  | 197 | п. Дубинино, ул.Комсомольская,18,26а; ул.Пионеров КАТЭКа 19,57,59,61,63; ул.Советская 21,23; ул.19 съезда ВЛКСМ,7; ул.Шахтерская 1,2а,6, ул.Дружбы,7. | май-август | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 20 | Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-август | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 24 | жилые дома 417,418,420,420/1,425,602,708 | май-август | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | шт | 1690
8.5 | Поверка ОДПУ тепловой энергии | шт | 9 | п.Дубинино, ул.Дружбы 5,7; ул.Пионеров КАТЭКа 51а; 19 съезда ВЛКСМ 1,9; ул.Кишиневская 9,11,13,15 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  | шт | 1 | Северный м-он г.Шарыпово, д.№40а | май сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО : | шт | 10
8.6 | Ревизия электрощитовых | шт. | 41 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 34 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39А,40,41,43,44,45,47,47А,48,50,52; 7-го мкр. №11,13,14; Пионерного мкр. №23 | июнь-август | ООО "УК Западная"
|  |  | 17 | Жилые дома 6-го м-на : №1,4,6,8, 10,12,13,15,17,17А,19,20,22,54 | июнь -сентябрь | ООО "УК Восточная"
| ИТОГО: | шт. | 129
8.7 | Замена внутридомовых электрических сетей освещения | м.п. | 58 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 150 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 170 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50 | май-август | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | м.п. | 378
8.8 | Установка энергосберегающих светильников | шт | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 65 | Пионерный м-н: №1А,154; Северный м-он,31; ул.Горького 51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
|  |  | 35 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
| ИТОГО: | шт. | 137
8.9 | Замена, ревизия электрооборудования (рубильники, автоматы, выключатели, фотореле) | шт. | 54 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов №1,3,4,5,7 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 12 | Жилые дома 2-го микрорайона №1,3,6,7,16,17,1/8,1/11,1/13,4/2,4/4, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 58 | Жилые дома Пионерного, Северного микрорайонов, ул.Горького | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | шт. | 124
8.10 | Ремонт межпанельных швов | м.п. | 270 | 6 м-он, ж.д. №1,4,8,10,11,12,17,17а,19,20 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 230 | 6 мкр. ж.д.№37,38,39,39а,40,41,47,47а,48,50,52; 7-ой мкр. №13 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 218 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 180 | жилые дома 420,420/1,417,418,708 | май-сентябрь | ООО УК"Инновация"
|  |  | 980 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 80 | Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 275 | п.Дубинино : ул.19 съезда ВЛКСМ,10; ул.Пионеров КАТЭКа 35,49,51,57,61, ул.Дружбы 5, ул.Кишиневская 1; ул.Комсомольская 6,18,28,32,34; ул.Шахтерская 6,20. | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 450 | Пионерный м-н: №11Б,21,22,24,25,43,101/3,154,155,162,163,164,2а,18,31,52 Северный м-он ж.д.№3,4 | май-август | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | м.п. | 2683
8.11 | Ремонт кровель | м2 | 214 | Жилые дома 2-го микрорайона №1,3,6,7,15,16,17,1/5,1/6,1/8,1/10,1/11,1/13,4/1 | май-сентябрь | ООО УК"Вера"
|  |  | 1850 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 38 | Пионерный м-он,26; ж/д по ул.Горького | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
|  |  | 180 | п.Дубинино, ул.Шахтерская,20,22; ул.Комсомольская,28; ул.Пионеров КАТЭКа,33,35,37,51 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 80 | 6 м-он, ж.д.№1,19 | июнь-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 60 | 6 м-он ж.д.№47,48,52; 7 м-он ж.д.№13 | май-сентябрь | ООО "УК Западная"
| ИТОГО: | м2 | 2422
8.12 | Восстановление тепловой изоляции труб | м3 | 14 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-август | ООО "Меридиан"
|  |  | 9 | 6 м-он, ж.д. № 4,8,20 | июнь-август | ООО"УК Восточная"
|  |  | 12 | Жилые дома 6 мкр. №38,40,41,44,48,52 | июнь-август | ООО " УК Западная"
| ИТОГО: | м3 | 35
8.13 | Остекление оконных переплетов | м2 | 16 | Жилой дом 6-го м-на №54,17а | август-сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 12 | 6-го мкр. ж.д. № 36,37,38; Пионерного мкр. №23 | июнь-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 5 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | май-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 4 | п.Дубинино: ул.Пионеров КАТЭКа,19; ул.Шахтерская,6 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 5 | Жилые дома №4,5,30,32,33 Северного мкр., МКД №427 | май-сентябрь | ООО "КАТЭКЖилСервис"
|  |  | 33 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | м2 | 75
8.14 | Замена и ремонт входных дверей в подъезды | шт | 18 | Жилые дома 6-го м-на №1,4,6,10,11,12,13,15,17,17а,19,22,54 | сентябрь | ООО "УК Восточная"
|  |  | 28 | Жилые дома 6-го мкр. № 36,37,38,39,39а,40,41,43,44,45,47,47а,49,50,52; 7-го мкр. №13,14 | август-сентябрь | ООО "УК Западная"
|  |  | 37 | Жилые дома 2-го микрорайона, МКД №42П | август-сентябрь | ООО УК "Вера"
|  |  | 32 | Пионерный м-н: № 1,1А,2,2А,11Б,18,18А,19,21,22,23/1,24,25,26,27,30, 31,43,52,53,101/1,101/2,101/3,154,155/1,155,156,162,163,164, Северный м-он ж.д.№№3,31,40,40А, ул.Горького,50,51,53,55,57,57А,59,59А,61,63,65,65А | август-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | шт. | 115
8.15 | Ремонт балконных козырьков | м2 | 11 | Жилые дома 154,22 Пионерного м-на | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО: | м2 | 11
8.16 | Установка стеклопакетов | м2 | 23 | Пионерный м-н: ж.д №154,24 | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
|  |  | 16 | п.Дубинино: ул.Комсомольская,32 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
| ИТОГО: | м2 | 39
8.17 | Утепление стен | м2 | 680 | г.Шарыпово: многоквартирные дома микрорайонов 1,3,4,5,7, Пионерный м-он МКД №3-1 | май-сентябрь | ООО "Меридиан"
|  |  | 25 | Жилые дома 420,420/1,417,418,425 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
| ИТОГО: | м2 | 705
8.18 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | п.Дубинино, ул.Пионеров КАТЭКа,49 | май-сентябрь | ООО "ДРЭУ"
|  |  | 20 | Жилой дом 708 | май-сентябрь | ООО УК "Инновация"
|  |  | 15 | Жилые дома №1,52 Пионерного м-она | май-сентябрь | ООО "ПЖКХ г.Шарыпово"
| ИТОГО : |  | 55